## Sheet1
附件
乌拉特中旗2025年度计划实施项目完成情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目是否完工 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况 | 利益联结机制实现情况
1 | 乌拉特中旗德岭山镇红旗村玉米深加工仓储库房及设备配套项目 | 是 | 已新建2000平方米厂房一处，硬化1000平方米晾晒场地。 | 115.5673 | 项目已建设完成，但因不在生产季节，资产尚未开始运营。资产开始运营后将通过1.经济效益：由德岭山镇红旗村村委将玉米深加工配套设施转租给乌拉特中旗鸿肇农牧业科技中心，每年十二月底按照申请财政衔接资金的5%缴纳收益金用于壮大村集体经济。同时为红旗村村3户监测户提供玉米压片等，实现联农带农。 2.社会效益：可提供就业岗位3-5人，带动以合作社为中心集中连片种植，使农民增产增收，可解决当地周边20个村组4.2万亩玉米的烘干、仓储，带动村集体经济发展，解决当地农民工再就业问题。 3.可持续影响：项目建成后，可满足当前玉米种植深加工市场的需求，推动德岭山镇红旗村相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。 | 项目已建设完成，但因不在生产季节，资产尚未开始运营。资产开始运营后将通过“村委+合作社”共建模式，承包给合作组织运营，每年以不低于5%的收益率为村集体增加不低于6.25万元的收入，用于壮大村集体经济。同时通过以每吨高出10元的收购价向周边农户收购玉米以及为监测户提供玉米压片等方式，带动周边农户增收致富。烘干仓储或压片后每吨玉米可溢价150元，去除成本130元，每吨玉米可为合作经营组织带来20元的纯收入，助力合作经营组织发展壮大。
2 | 乌拉特中旗川井苏木哈拉图嘎查自然风干肉加工项目 | 是 | 利用现有闲置场地建设1间风干肉车间，主要建设内容包括对现有建筑面积约为324平方米的厂房配套水电暖等基础设施，同时配备晾晒车间、包装车间、分割车间、附属用房等基础设施及工作台、消毒柜、手推车、切条机、真空包装机、腌肉桶等设备。 | 125 | 该项目目前尚未正式运营，待投入运营后，可带动哈拉图嘎查集体经济增收，同时通过做精产品深加工、拓展产品种类、拓宽销售渠道、延伸产业链，可长期带动周边牧民实现增收致富，加快推进当地牧业高质量发展。 | 该项目目前尚未正式运营，待投入运营后，通过采取“嘎查股份经济合作社＋企业”合作运营模式，项目建成后交由企业进行运营，可多渠道带动嘎查集体经济增收。
3 | 乌拉特中旗温更镇阿拉腾呼少嘎查二狼山白线山羊养殖联户经营项 目 | 是 | 已完工并验收 | 125 | 项目已完成建设，但是暂时未使用，预计2026年3月可以投入使用，收取收益金 | 项目已完成建设，但是暂时未使用，预计2026年3月可以投入使用，收取收益金，用工均使用附近群众。
4 | 乌拉特中旗温更镇“一镇一品”特色养殖基地项目 | 是 | 已完成750㎡智能羊舍、2400㎡半封闭羊舍，1670㎡储草棚，围栏487.5米，保育房、兽医室、配种房等附属功能房，智能羊舍内置二层羊架护栏、传送带等配套工程 | 420 | 项目已建设完成，正在对接承包企业，预计在2026年3月前完成。届时可实现年存栏2000只乌拉特中旗特色化肉羊的养殖规模，最少可直接安置就业易地搬迁群众5人，间接带动安置易地搬迁农牧户39户。可带动农牧民青贮玉米及秸秆2000吨/年，可实现秸秆综合利用。项目建成后，每年新增2000吨粪肥提供给种植户，每年可带动饲草料种植基地1000亩以上。本项目的实施有利于保护生态环境和北方生态保护屏障的建设。 | 项目已建设完成，正在对接承包企业，预计在2026年3月前完成。届时可以增加村集体收入，带动安置区牧户增收
5 | 海流图镇生态园高标准智慧设施农业产业园项目 | 是 | 项目建筑面积11585㎡，新建13栋高标准温室大棚，其中日光温室7座，棉帘拱棚6座，新建智慧管理中心1座。配置设施:太阳能储供热系统、智能灌溉系统、建筑水电系统等 | 698.6865 | 按期完成新建13栋高标准温室大棚，其中日光温室7座，棉帘拱棚6座，新建智慧管理中心1座建设任务，未正式运营无法统计效益情况 | 项目未正式运营
6 | 乌拉特中旗海流图镇奶制品生产项目 | 是 | 其中80万元用于设备购置（奶酪成型机、奶酪内包装机、奶片压片成型机、奶片内包装机、外包装机）120万元用于建设800㎡生产车间。 | 199.7 | 项目建设将增加就业岗位，带动农民增收。促进海流图镇产业发展，促进经济增长，预计壮大村集体经济10万元。 | 项目实施过程中产生多个就业岗位，建成后，收益用于壮大村集体经济，带动村民增收。
7 | 牧草种植与农机社会化服务综合发展项目 | 是 | 已完成设备购买 | 150 | 已完成购买设备及草棚建设 | 服务周边农户、转移劳动力
8 | 甘其毛都镇黄骠马家庭生态牧场 | 是 | 已完成5座蒙古包的建设，其中2座为砖混结构，3座位可移动拆装式结构置，并完成室内装修，已完成采购特色标志标识20个、马文化体验项目等多种类娱乐设施。 | 41 | 新购置蒙古包200平米（包括餐饮包3个、住宿包2个及蒙古包室内装修）、特色标志、基础设施、马文化体验项目（如射箭、马车）等合国家建筑行业现行标准及行业标准；设备质量符合国家现行标准及行业标准，实现项目验收合格率＝100%；项目成本拟投资41万元，可带动周边牧民增收2-3万元；蒙古包及相关设施设备可持续使用至少十年，受益群众满意度达到95%以上 | 通过建设生态家庭牧场模式，将蒙古包等设施租赁经营的方式壮大村集体经济，带动群众增收致富。与稳定脱贫户30户形成利益联结
9 | 甘其毛都丝路红驼文旅融合体验园 | 是 | 已完成占地1709㎡、2层460㎡的体验园建设，内部区域的结构建设。 | 100 | 建设459.22平方米的成体验园，打造成为乌拉特中旗乃至内蒙古地区具有标志性的文旅融合示范项目，质量合格率为100%，树立“丝路红驼”特色旅游品牌，提升甘其毛都镇在国内文旅市场的知名度和影响力，吸引更多游客前来观光游览，助力地方旅游业高质量发展，明显带动周边片区的发展，受益群众满意度达到100%。 | 促进当地红驼养殖、驼绒加工、农产品销售等相关产业发展，带动就业岗位100 个以上。吸引周边商家入驻，形成文旅产业集群，推动区域经济发展，助力乡村振兴。
10 | 牧洋海刘铁海子水产育种养殖项目 | 是 | 本项目申请民委资金用于水产养殖设备及鱼苗购买，购置设备主要为水泵6寸2台，4寸2台，增氧机30台，投料机15台，防水线3000米；购买鱼苗主要为罗氏澡虾60万尾，扣蟹600斤，童子鱼（丁桂鱼）2230斤，鸭嘴鱼1000斤，清江鱼2000斤，银鳕鱼2000斤等。 | 99.858 | 1.经过池塘改造和引进先进的养殖设备，如水泵、增氧机、投料机等，项目的养殖环境得到显著改善，有效提升水产品的产量。 2.通过引入先进的育种养殖技术，结合牧羊海刘铁海子特有的自然资源优势，打造出一个集水产品育种、养殖、销售于一体的现代农业产业基地。 | 项目的成功运营将形成一条完整的产业链，年销售额每年递增10万元。
11 | “金石交”产品销售设备购置项目 | 是 | 设备已完成购买安装 | 129.98 | 覆盖关键技艺传承人10人以上；AI直播间年直播场次达到100场次以上；品牌订单转化率年内提升15%以上；品牌曝光量（线上+线下）触达人数达到500万人以上。收取不低于银行利率的收益金，用于壮大集体经济。 | 设立“非遗工坊开放日”，脱贫户可免培训费参与，制作的手工艺产品达到销售标准的优先按件计酬回收；优先采购脱贫户生产的原材料（如原石）
12 | 民族手工艺人培训项目 | 是 | 已开展铜银器雕刻、皮雕、镶嵌、毡艺、刺绣5个培训班，共有214人参加了培训；培训结束后，共取得了388件作品（包括成品和半成品） | 50 | 通过培训学习，民族手工艺从业者队伍壮大 | 通过学习，学员获得了某项技能
13 | 新忽热苏木传统泡腌菜初腌制设备购置项目 | 是 | 已完工，设备均已购入 | 26 | 完成传统泡腌菜初腌制加工生产线1条，购入传统泡腌菜初腌制加工设备，按时开工完工。，由于项目还未投入运营，还未产生经济效益 | 暂无实现，项目暂未投入运营。
14 | 乌拉特中旗温更镇哈日朝鲁嘎查肉马养殖场项目 | 是 | 已完工并验收 | 30 | 已与乌拉特中旗岙日汗家庭农牧场签订租赁协议，年租金1万元。 | 项目已建成交付使用，温更镇哈日朝鲁嘎查委员会已与乌拉特中旗岙日汗家庭农牧场签订租赁协议；项目在运营期内，由乌拉特中旗岙日汗家庭农牧场运营，年租金1万元，将年收益金给予嘎查村集体，用于嘎查村集体经济建设。
15 | 乌拉特中旗德岭山镇辣椒精深加工产业园冷库建设项目 | 是 | 已建1栋3826平方米的冷库，其中冷冻库容16120立方米、冷藏库容16974立方米、速冻库容1768立方米。 | 993.3617 | 项目已建设完成，但因不在生产季节，资产尚未开始运营。预计2026年3月开始经营，本项目的建设对乌拉特中旗农副产品产业的加工发展起到了促进作用，可完善辣椒产业链条，推动农村产业振兴，提高当地农业现代化水平，促进区域经济发展。同时，增加就业机会，带动部分当地群众增收致富；此外，项目实施过程中注重村民参与和监督，可提升村民的集体意识和参与乡村建设的积极性。提高辣椒精深加工园区的存储效率，降低运输成本：通过冷库集中存储，减少辣椒在运输过程中的损耗（损耗率从传统运输的15%降至5%以下），每年可减少损耗成本约20万元；同时借助园区物流数据系统，优化运输路线，降低运输费用。 | 项目已建设完成，但因不在生产季节，资产尚未开始运营。预计2026年3月开始经营，到时1.农户直接受益存储优惠：周边辣椒种植农户使用冷库存储产品，享受低于市场价格20%的存储费率；脱贫及监测人口农户在此基础上再减免10%，降低农户存储成本，减少产品损耗。 就业优先：项目运营期间（如冷库管理、车间加工、物流辅助等岗位），优先聘用本地农户，其中脱贫及监测人口占比不低于30%，岗位月薪不低于当地最低工资标准。 2.个体经营商户合作 园区内个体经营商户可与项目运营方签订长期合作协议，优先使用车间进行辣椒精深加工，加工费按市场均价的90%收取；同时可借助园区物流数据系统，获取精准的市场供需信息，降低经营风险。 3.村集体收益分配 项目建成后，由村集体委托专业运营团队管理（或与巴彦淖尔市久耀农业科技有限公司合作运营），村集体按年度获得收益分红，分红比例不低于项目年度净利润的 30%；收益部分优先用于村内公益事业（如养老服务、基础设施维护）及脱贫监测人口帮扶补助。
16 | 乌拉特中旗草畜一体化产业园建设项目 | 是 | 新建50米*21米FTMR饲喂中心一座，新建90米*20米的2#草棚一座，新建90米*20米的3#草棚一座，新建大门（1座），配套污水、消防给水、电器及相关配套设备。 | 989.3206 | 项目已建设完成，但因天气寒冷，资产尚未开始运营。预计2026年3月开始经营，收购原料从附近2100名农户（含16名脱贫人口）中长期收购关系，使用员工优先选择附近群众 | 项目已建设完成，但因天气寒冷，资产尚未开始运营。预计2026年3月开始经营，收购原料从附近2100名农户（含16名脱贫人口）中长期收购关系，使用员工优先选择附近群众
17 | 2025年乌拉特中旗到户 (庭院) 产业项目 | 是 | 为582户1073人使用335.7505万元发放到户产业奖补；为454户923人使用469.56万元落实到户产业，全部落实到位 | 805.3105 | 为582户1073人使用335.7505万元发放到户产业奖补；为454户923人使用469.56万元落实到户产业，全部落实到位 | 为582户1073人使用335.7505万元发放到户产业奖补；为454户923人使用469.56万元落实到户产业，全部落实到位
18 | 乌拉特中旗海流图镇“金石交”民俗文化体验园 | 是 | 依托生态园现有文旅资源禀赋，围绕乌拉特中旗非物质文化遗产，充分利用景区土地，打造一处融合乌拉特刺绣、奶食、服饰、铜银器制作、产品展销、传统文化表演、特色餐饮等内容为一体的民俗文化体验园。 | 103 | 按期完成民俗文化体验园建设任务，未正式运营无法统计效益情况 | 项目未正式运营
19 | 乌拉特中旗2024年度农村牧区供水保障工程（红旗等6处供水工程） | 是 | 已完成 | 280 | 解决红旗村7个小组，581户，1709人的饮水安全问题 | 直接效益按该工程向当地农民群众提供生产、生活用水等可获得的效益计算，主要包括减少疾病产生的效益、节省运水劳动力产生的费用和增加畜产品产生的效益。
20 | 乌拉特中旗草畜一体化产业园建设项目（二期） | 是 | 新建牛舍1栋3004.5 ㎡、兽医室160㎡及外网等附属设施。 | 474.6287 | 项目已建设完成，但因天气寒冷，资产尚未开始运营。预计2026年3月开始经营，项目实施后将带动乌拉特中旗草畜业的现代化发展，解决农牧民养殖降本增效及秸秆废弃的问题，带动农牧民舍饲圈养，精准饲喂。项目运行的同时对当地饲草、秸秆进行收购、加工及销售，可带动全 旗全混合日粮生产能力稳定在 6 万吨，饲草交易额 7800万元，肉牛出栏 1000 头，年产值可达9100万元。通过中央厨房精准饲喂服务，可带动全旗及周边 1000户牧民实现现代化养殖。同时带动消化周边农牧民秸秆3.5万吨，间接给农牧民带来收入接近1000万元。落实联农带农惠农机制，促进农民就业增收，降低农牧民养殖成本。 | 项目已建设完成，但因天气寒冷，资产尚未开始运营。预计2026年3月开始经营，项目建成后可提供就业岗位15个，人均增收3500元以上。；该项目从项目验收审计后按照不低于投入衔接资金的5%收取年收益，用于脱贫人口、监测对象的到户帮扶（设置公益岗位、购买防贫保险、资产收益分红等）；通过各类帮扶，脱贫人口、监测对象每人年均预计增收2000元；
21 | 石哈河镇郜北村蛋鸡养殖庭院经济项目 | 是 | 为120户常住养鸡户每户购置鸡笼1套，发展庭院经济，同时定制5座大型鸡笼， | 45 | 户均增收两千元 | 通过向农户以“放鸡苗、收鸡蛋”的方式，带动农户120户，每户增收2000元
22 | 海流图镇巴仁宝勒村樱桃种植采摘庭院经济项目 | 是 | 种植125株6年生樱桃苗（美早） | 19.9275 | 按期完成樱桃苗购置种植任务，因樱桃未上市，暂无法统计效益情况 | 樱桃未上市，暂无法统计效益情况
23 | 甘其毛都镇德日素嘎查马奶加工项目（二期） | 是 | 已完成200㎡的马奶加工场地建设，并采购相关的配套设施。 | 44 | 该项目建设的马奶加工及冷鲜储藏库符合国家建筑行业现行标准及行业标准；设备质量符合国家现行标准及行业标准，实现项目验收合格率＝100%；项目成本拟投资44万元，可带动周边牧民增收0.8-1.2万元；厂房及相关设施设备可持续使用至少十年，受益群众满意度达到95%以上 | 通过“党支部领办合作社”的方式发展“传统+现代”特色的马奶产业，激发牧民对马产业的兴趣，通过各级培育，引导马奶产业规范高质量高效发展
24 | 乌拉特中旗边境苏木“蔬香行动”戍边户智能温室建设项目 | 是 | 建设4座蔬菜智能化温室，每座25-30㎡，每户补贴2.5万元，不足部分由农牧户自筹解决。 | 10 | 建设4座蔬菜智能化温室，每座25-30㎡，每户补贴2.5万元，不足部分由农牧户自筹解决。截至今日全部建设完成，补贴也已支付 | 建设4座蔬菜智能化温室，每座25-30㎡，每户补贴2.5万元，不足部分由农牧户自筹解决。截至今日全部建设完成，补贴也已支付
25 | 海流图镇巴仁宝勒格村食用菌全产业链项目 | 是 | 新建有机肥料加工车间1150㎡，发酵池800m³以及有机肥料生产设备等。 | 199.978 | 按期完成新建有机肥料加工车间、发酵池以及有机肥料生产设备等。，未正式运营无法统计效益情况 | 项目未正式运营
26 | 乌加河镇宏伟村基础设施及仓储提升改造项目 | 是 | 已在宏伟村建成一座钢结构仓储库房约1420平米、硬化约2070.73平方米。 | 124.5455 | 项目已为周边村民无偿提供晾晒场所，后续由宏伟村村民委员会负责运营，预计2026年3月产生收益。 | 项目建成投产后，以无偿为周边十余户农户提供了晾晒场地，有效发挥粮食储备功能，缓解群众卖粮难问题，带动农民增收。
27 | 新忽热苏木巴音温都尔嘎查肉酱厂项目 | 是 | 已完工，已验收 | 已支付86.4万元，待审计后支付剩余金额 | 完成厂房面积240平米，完成肉酱加工生产线1条，项目验收合格率100%，按时开工完工，由于项目还未投入运营，还未产生经济效益 | 暂无实现，项目暂未投入运营。
28 | 温更镇希日朝鲁嘎查蛋鸡养殖庭院经济项目 | 是 | 已完工并验收 | 36.16 | 由嘎查集体统一监管，牧户承接养殖的模式，每户养殖182只黑羽蛋鸡，带动当地20户牧户积极参与养殖。养殖户每年向嘎查集体支付900元承包费，集体收益共计18000元/年。 | 嘎查集体承包收入18000元/年；20户养殖户通过出售绿壳鸡蛋增加收入。
29 | 德岭山镇义堂红辣椒育苗科技示范中心灌溉供水工程 | 是 | 管沟土方开挖和回填15248立方米，铺设供水管道3912米等。 | 53.1 | 管道的铺设能精确控制灌水量、灌水时间和位置，满足作物不同生育期需水，有效调控棚内湿度。可与水肥一体化系统无缝结合，提高水肥利用率。 | 本项目为义堂红辣椒育苗科技示范中心提供灌溉供水基础设施，保证义堂红辣椒育苗科技示范中心正常运营需水要求，增加当地税收，解决部分就业岗位，带动德岭山镇四义村集体经济全面增收。
30 | 海流图镇巴仁宝勒格村农田改造水电管网配套工程 | 是 | 新铺设电缆2350米，并配套配电柜等设施设备 | 50 | 按期完成在巴仁宝勒格村新铺设电缆并配套配电柜等设施设备。 | 改善生产条件，降低村民生产成本效果显著。全面提高农业产业化质量，配套完善大棚基础设施。
31 | 同和太种畜繁育中心田间道路改造项目 | 是 | 在毛盖图分场新建田间道路，长4150m的砂石路。 | 56 | 通过实施同和太种畜繁育中心毛盖图分场田间道路改造项目，良好的田间道路使农产品、农资运输更加便捷，减少了运输过程中的损耗和时间成本，降低了运输费用。据测算，完善的田间道路可使农产品运输成本降低15% - 20%；通过实施同和太种畜繁育中心毛盖图分场田间道路改造项目，村民共同参与规划、建设和监督，增强了村民之间的沟通与协作，促进了邻里关系的和谐。此外，田间道路的完善改善了农村整体面貌，提升了村民的生活质量和幸福感，有利于农村社会的稳定发展；通过实施同和太种畜繁育中心毛盖图分场田间道路改造项目，田间道路规划设计阶段，通过科学选址和线路优化，尽量减少对自然地形和植被的破坏，降低因道路建设引发的水土流失风险。 | 田间道路项目建成后，良好的田间道路能使农业机械顺利进入田间，提高耕种、收割等作业效率，降低劳动强度和生产成本方便特色农产品运输和销售，提高产品竞争力，促进特色农业产业发展，增加农民收入。同时，有助于同和太种畜繁育中心毛盖图分场群众构建干净、整洁的新牧区生活，全面提高牧民群众生活质量，完善人畜防疫基础设施，进一步凝聚干群关系，这是一项功在当代，利在千秋的公益事业。
32 | 石哈河镇西杨场村自来水升级项目 | 是 | 马二壕组、南刘家沟组、用心壕组等小组建设人畜饮水井3座、水泵3台、铺设管道2600米 | 53.1 | 使29户农户喝上放心水 | 为29户农户（含脱贫户2户），有效解决农村饮水安全保障中存在的短板问题，进一步改善村民的生活条件，提高农村饮水安全水平，促进乡村振兴高质量发展
33 | 乌拉特中旗甘其毛都镇图古日格嘎查垃圾转运站项目 | 是 | 已按要求建设标准化垃圾转运站，并配套安装智能化监控管理平台，完成院落硬化及绿化工程，对围墙进行环保改造，同步实施给排水、电气等配套工程，实现垃圾收运全流程规范化与无害化处理。 | 59 | 本项目旨在构建高效、环保的生活垃圾收运体系，通过完善收运设施与院落硬化工程，提升镇区环境卫生水平，改善居民生活条件；同时强化施工安全管理与资金监管，确保工程按期保质交付，助力甘其毛都镇可持续发展，打造生态宜居环境 | 设立居民意见箱，针对噪音、扬尘等问题建立快速响应机制。优先录用周边牧民参与绿化养护、设施维护等长期岗位，人均年收入不低于当地平均水平。组织“垃圾减量宣传月”，鼓励居民参与分类投放，积分可兑换生活用品。
34 | 小额信贷贴息 | 是 | 安排50万元用于小额贷款贴息资金，资金从年初已到达合约银行，对本年度发生的小额贷款进行全款贴息。 | 50 | 对今年所有进行小额贷款的农牧民进行全面贷款贴息覆盖，没有遗漏。 | 对今年所有进行小额贷款的农牧民进行全面贷款贴息覆盖，没有遗漏。
35 | 雨露教育（春季） | 是 | 为3名中职学生发放雨露计划助学金0.45万元，已发放到位 | 0.45 | 为3名中职学生发放雨露计划助学金0.45万元，已发放到位 | 为3名中职学生发放雨露计划助学金0.45万元，已发放到位
36 | 雨露教育（秋季） | 是 | 为1名中职学生发放雨露计划助学金0.3万元，已发放到位 | 0.3 | 为1名中职学生发放雨露计划助学金0.3万元，已发放到位 | 为1名中职学生发放雨露计划助学金0.3万元，已发放到位
37 | 教育补贴（春季） | 是 | 安排旗本级财政衔接资金2.2075万元，对全旗24名监测户在校子女（3名学前教育学生、11名小学生、5名初中生、3名普通高中生、2名普通高校大学生）进行资助，全部补贴到位 | 2.2075 | 安排旗本级财政衔接资金2.2075万元，对全旗24名监测户在校子女（3名学前教育学生、11名小学生、5名初中生、3名普通高中生、2名普通高校大学生）进行资助，全部补贴到位 | 安排旗本级财政衔接资金2.2075万元，对全旗24名监测户在校子女（3名学前教育学生、11名小学生、5名初中生、3名普通高中生、2名普通高校大学生）进行资助，全部补贴到位
38 | 教育补贴（秋季） | 是 | 监测户在校子女31人（春季学期资助人数24人，第二、三季度新识别人数6人，监测户家庭中达到入园年龄1人，监测户家庭中由中职转入大专人数1人，需补发春季1人，初中毕业离校1人，大学毕业离校1人）秋季学期助学金3.4375万元，补发2025年6人（第二季度新识别监测户在校子女5人，需补发春季1人）春季学期助学金1.0875万元 | 4.525 | 全部补贴到位 | 全部补贴到位
39 | 交通补贴 | 是 | 为2025年39名在市外务工的脱贫户、监测户进行一次性交通补贴，每人300元，全部发放到位。 | 1.17 | 全部补贴到位 | 全部补贴到位
40 | 防贫保 | 是 | 为1285名享受政策的脱贫户、监测户全部购买防贫保，全部购买到位 | 6.425 | 为所有享受政策脱贫户、监测户全部购买防贫保 | 为所有享受政策脱贫户、监测户全部购买防贫保
41 | 公益岗工资 | 是 | 为新聘请的两名公益岗人员补贴一半的工资，每人0.36万元/年。补贴已下拨到乡镇，按月发放。 | 0.72 | 为新聘请的两名公益岗人员补贴一半的工资，每人0.36万元/年。补贴已下拨到乡镇，按月发放。 | 为新聘请的两名公益岗人员补贴一半的工资，每人0.36万元/年。补贴已下拨到乡镇，按月发放。
42 | 石哈河镇格日楚鲁村张家圪旦组食用油生产坊建设项目 | 是 | 项目建成1122平米生产厂房一座 | 50 | 项目已完成建设，暂未使用。预计2026年正式开始运营，产生效益 | 项目已完成建设，暂未使用。预计2026年正式开始运营，产生效益
43 | 巴音乌兰苏木努和日乐嘎查购买风干肉加工设备项目 | 是 | 已完成设备的购买安装 | 38 | 已完成风干肉加工设备的购买安装，开始生产。生产所需肉类从周边采购，用工均为附近居民。 | 已与查斯太农牧专业合作社签订管理协议，开始生产。
44 | 川井苏木巴彦高勒嘎查智能立体鲜草加工厂配套设施建设项目 | 是 | 已完成设备购买 | 25 | 该项目已正式投入运营，目前已实现收益2万元，加快推进当地经济高质量发展，夯实乡村振兴根基。 | 该项目已完成升级改造工作并投入生产，并实现收益2万元。
45 | 乌拉特中旗温更镇畜禽产品加工配套升级项目 | 是 | 已完成设备购买 | 15 | 设备已全部完成购买，并且完成安装，开始试运营，预计2026年正式开始运营，产生效益 | 购买的生产原料及用工均优先从选择，预计2026年正式产生收益。
46 | 三方公司检查费用（绩效评价） | 是 | 已经完成服务 | 30 | 完成2025年项目绩效管理，效果良好 | 完成2025年项目绩效管理，效果良好
47 | 项目管理费 | 是 | 已完成使用 | 46 | 已完成使用 | 已完成使用