附 件

乌拉特中旗贯彻落实第二轮自治区生态环境

保护督察报告具体问题整改进展情况

一、贯彻落实习近平生态文明思想还有差距

（一）一些地区和部门对建设我国北方重要生态安全屏障缺乏深刻理解，运用系统思维全地域全要素全过程推进生态环境治理的思路不清晰，“生态优先、绿色发展”理念树得不牢，“重发展、轻保护”，解决突出生态环境问题态度不坚决、动真碰硬不够，工作部署与抓落实“两张皮”，生态环境保护责任链条拧得不紧，对一些长期存在的生态环境问题习以为常，强调受自然因素制约多，认为历史遗留问题整改难度大，讲客观多讲主观少，推进高水平保护的内生动力不足。个别领导干部对本地区生态环境领域存在的问题认识不清，履行“党政同责、一岗双责”意识不强。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.旗政府持续加强对习近平生态文明思想的学习领会贯彻，严格落实《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定（试行）》等制度规定，以政府党组理论学习中心组集体学习、政府党组会、政府常务会议等形式，及时跟进学习，研究解决重大问题，安排部署加强生态环境保护具体措施。累计召开理论学习中心组10次、政府党组会2次、政府常务会5次、专题研判会10余次。

2.旗政府办督查考核室、生态环境保护专项工作组及生态环境分局牵头，加强对中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况的督查，推动问题整改、工作责任落实。目前有第二轮中央生态环境保护督察整改任务3项，第二轮自治区生态环境保护督察整改任务5项需要在2025年底前销号，正在按照序时进度推进。

3.全方位贯彻落实“四水四定”有关要求，严格管理、合理配置水资源，全旗用水总量待年底进行核定。深入推进农业节水增效，实施“智能滴灌+水肥一体化”节水模式，水肥一体化技术新增8.09万亩，压减高耗水作物面积0.6万亩。全旗农田灌溉水有效利用系数保持在0.5802以上。推进城镇节水降损，实施海流图镇公共供水管网漏损治理工程，正在安装计量设施。实施“三北”六期生态综合治理、林草湿荒保护修复等项目，完成林草生态建设164.78万亩，森林覆盖率达到12.6%。完成人工种草34.81万亩，草原综合植被覆盖率稳定在20.8%以上。落实禁牧478.1万亩、草畜平衡1706.37万亩，超载率稳定在10%以下。在节能审查中对碳排放相关要素开展评价，目前已完成4个项目的审查。严格落实生态环境分区管控相关要求，目前已完成81个项目审查；指导企业填报能源消费数据，并定期调度绿电使用情况；推进神华巴能公司干熄焦节能技术改造项目，已完成总体进度约93%；巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区已纳入内蒙古自治区碳达峰试点名单；增设及更换破旧果皮箱、分类垃圾桶1000余对，生活垃圾分选、餐厨垃圾资源化处置项目和生活垃圾无害化处理设施（高温热解碳化处理技术）正常运行。

4.旗委将习近平生态文明思想纳入旗委常委会会议“第一议题”集中学习2次，研究部署整治、生态安全“三北”工程、地下水超采治理3次。旗委主要领导累计召开全旗毁林毁草违规违法行为集中整治工作动员部署会议、全旗2025年“三北”六期等重点生态工程推进会议、全旗农牧林草领域重点工作推进会议等3次，调研督导“三北”等重点生态修复工程建设和毁林毁草违规违法行为集中整治工作开展情况5次，更好地推动全旗上下深化对习近平生态文明思想的认识，并将其转化为建设美丽旗县的强大实践动能。

（二）习近平总书记深刻指出，“保护草原、森林是内蒙古的首要任务”。巴彦淖尔市涉及草畜平衡和禁牧休牧的4个旗县，执行禁牧休牧政策变形走样，在禁牧区划定过程中，未严格落实《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》，搞变通、打折扣，不敢动真碰硬，在禁牧区“开天窗”，禁牧区划定碎片化，“应禁未禁、应休未休”的草原得不到休养生息，退化沙化趋势未得到有效遏制，使生态极其脆弱的荒漠草原“雪上加霜”。2022年《巴彦淖尔市第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》明确全市草原禁牧面积4317万亩，但在具体落实过程中大幅度缩水，比市级下达任务减少820万亩，缩水达到19%。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.我旗持续深入推进解决草原过牧问题工作，全力守护草原生态平衡，确保草原生态的稳定与可持续发展。旗人民政府已制定并印发《乌拉特中旗2025年解决草原过牧问题方案》，同时我旗已于3月12日发布《乌拉特中旗人民政府关于2025年春季牧草返青期休牧公告》。

2.加快推进解决草原过牧问题试点工作，通过“三种模式、十种办法”，目前，我旗草畜平衡指数已控制在10%以内。

3.开展常态化过牧偷牧巡查监管工作，2025年以来，已开展巡查巡护64次，发现违法行为10户，已全部移送相关苏木镇查处。同时，将草原补奖资金发放和履行保护责任挂钩，进一步压实农牧民保护草原主体责任，2025年草原生态保护补助奖励资金8877.4万元（休牧期补贴1662.15万元、禁牧补助3618.42万元、草畜平衡补贴3596.83万元）已全部发放。

4.加强草原网格化管理队伍，根据《乌拉特中旗林业和草原网格化管理工作实施方案》《乌拉特中旗草原网格化专职管护员选聘考核实施意见（试行）》要求，苏木镇人民政府负责草原网格员履职情况考核工作，草原管护网格员工资结合属地苏木镇考核结果予以发放。目前，各苏木镇已完成考核，2024年草原网格员补助资金478.4万元已全部发放。

（三）乌拉特中旗禁牧任务803.2万亩，禁牧445.7万亩，缩水44.5%，不仅禁牧面积缩水，而且将部分重度退化、沙化草原和不适宜放牧利用的中度退化、沙化草原划定为草畜平衡区。在具体实施过程中，禁牧区划定碎片化，没有达到保护草原的目的。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.乌拉特中旗聘请自治区林草勘察规划院技术团队，重新划定了803.18万亩禁牧区，并将矢量数据下发至各苏木镇。

2.各苏木镇建立了“一户一台账”。修订了《乌拉特中旗第三轮草原生态保护补助奖励政策禁牧休牧和草畜平衡管理工作职责规定》《乌拉特中旗2024年草原监督管理制度》，划定了监管网格，已完成523个网格员的配备。

（四）农业“四控”措施落实不到位，农业面源污染仍然是陆上主要污染源。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.控肥增效，完成新型肥推广63.8万亩、配方肥推广13.3万亩，增施有机肥73万亩、机械侧深施55万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。

2.控药减害，推广绿色防控面积94.5万亩次、统防统治70.98万亩次，膜间除草技术12.6万亩、新型除草剂减量技术12.4万亩。

3.控水降耗，创新实施“智能滴灌+水肥一体化”节水模式，取得突破性进展；截至目前，撬装式智能供水泵站87座，完成耕地深松12.14万亩，水肥一体化技术新增8.09万亩，水资源利用效率显著提高。

4.控膜减污，2024年秋季和2025年春季共回收残膜147.39万亩，回收量3993.46吨，回收率85.16%；2025年推广加厚地膜24万亩、全生物降解地膜3万亩。农牧业循环利用提升，通过实施秸秆“三化”利用工程，秸秆综合利用率达到91.2%,畜禽粪污综合利用率达到92.42%。

（五）一些部门生态环境保护责任落实有差距。2020年12月，巴彦淖尔市以责任清单的形式明确了各级党委政府及市有关部门的生态环境保护职责，但一些职能部门对所承担的生态环境保护工作履职尽责不到位，生态环境问题底数不清，推进重点工作力度不够，多次被检察机关提出督促依法履职的检察建议。2021年以来，市、县两级检察机关对旗县区政府及市县相关部门下达涉及生态环境保护方面的检察建议书451份，其中临河区检察机关针对城管、水务等部门落实生态环境保护责任不到位问题下达检察建议书达265份。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.根据市整改下发的《巴彦淖尔市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察报告整改方案（征求意见稿）》，梳理涉及我旗整改任务31项，并形成整改措施清单。

2.旗整改办组织相关部门召开工作调度会议，明确各部门整改任务、完成时限，压紧压实各相关责任。同时，要求旗生态环境分局要建立定期调度机制，及时掌握各项整改任务推进情况。

3.将各责任部门落实2023年自治区生态环境保护督察整改任务情况纳入年度实绩考核中，对整改过程中存在的履职尽责不到位情况严肃追究。

（六）县级生态环境保护委员会对应承担的职能职责和工作任务定位不清晰，对本地区生态环境保护重点问题、重大事项研究不够，对各部门落实生态环境保护职责监督检查不到位，考核评价不到位，统筹协调作用发挥不到位。2021年以来，7个旗县区生态环境保护委员会中有一半以上从未研究过本地区重大生态环境问题，部分旗县生态环境保护委员会召开会议也是以学习、传达文件为主，大部分旗县未对苏木乡镇和有关部门开展过考核评价。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.我旗明确了2024年度会议计划，截至2024年12月底，均召开了2次以上相关会议，专题观看2023年度国家、自治区黄河流域生态环境警示片，研究部署了突出生态环境问题整改、北方重要生态安全屏障建设等事宜。

2.我旗已将各苏木乡镇和有关部门生态环境保护工作履职情况纳入年度考核，按年度认真组织开展考核工作。

（七）市水利部门疏于日常监管。2022年第二轮中央生态环境保护督察曝光棋盘井违规取用地下水典型案例后，对全市违法违规取用水问题进行了全面排查，直至督察进驻未发现违法违规问题。督察发现，2022年3月自治区水利厅印发《关于部分地区暂停新增地下水取水许可的通知》，确定乌拉特前旗、乌拉特中旗地下水取水许可审批权限全部上划调整为市级受理审批。在通知下发后，乌拉特前旗、乌拉特中旗水利局违规为神圳化工材料公司等6家企业核发新的取水许可证。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.严格落实《关于部分地区暂停新增地下水取水许可的通知》文件精神，并将文件精神传达到每一个取用水企业，年初我局对所有企业下达取用水计划，并下达黄河流域暂停新增地下水取水许可的通知。

2.我旗为全旗超载区黄河流域暂停新增地下水取水许可，2021年后我旗在无新增地下水取水许可，同时对所有企业下达取用水计划，每个季度进行一次水量核定。

3.2024年10月22日撤销西甘铁路有限责任公司、中国石化销售股份有限公司内蒙古巴彦淖尔石油分公司乌拉特中旗呼勒斯太加油站、中国石化销售股份有限公司内蒙古巴彦淖尔石油分公司乌拉特中旗绕城路加油站、乌拉特中旗辰威矿业有限公司等4家企业违规发放的取水许可证，使用桶装水解决生活用水来源问题。

（八）市水利部门作为地下水超采治理任务的牵头部门，工作指导不够，盯办不力，超采治理任务反弹。2020年乌拉特前旗和乌拉特中旗两个超采区完成第一轮中央生态环境保护督察整改阶段任务后，2021年两个超采区连续4个季度出现水位下降，2022年被第二轮中央生态环境保护督察再次指出。2022年第三季度至2023年第二季度地下水水位连续下降且平均水位同比降幅均超过0.5米，其中乌拉特前旗超采区2023年第二季度两眼控制井水位分别低于控制水位5.2米和5.16米。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.2022年9月已完成《乌拉特中旗地下水超采区综合治理巩固拓展方案》编制，并取得市政府批复实施，明确了年度工作措施。

2.健全完善了旗、苏木镇、嘎查村三级机电井管理人员责任体系，明确各级井长的具体职能职责，严格落实机电井管理责任，实现超采区机电井管理全覆盖。超采区557眼农业机电井已全部安装智能计量设施，实行了总量控制、限额管理。

3.超采区已暂停地下水新增取水许可。

4.2024年调整农业种植结构6.5万亩，2025年调整农业种植结构5万亩。

5.完成了1.2万亩复黄滴灌项目、2万亩库灌区水源置换工程(四义堂村和大圣村核心区域内)。

6.自2024年4月起，超来区地下水水位已连续19个月进入稳定区间。

（九）市住建部门作为农村牧区“煤改电”牵头单位，统筹协调不够，与发改、电力等相关部门未形成工作合力，系统推动“煤改电”工作不力。截至2023年11月底，临河区乌兰图克镇、双河镇完成“煤改电”年度任务5649户，其中有2563户设备未调试，1908户未通电。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

乌拉特中旗246户“煤改电”用户已全正常稳定使用。

（十）督察整改不严不实。巴彦淖尔市上报第一轮中央生态环境保护督察42项整改任务全部完成，第一轮自治区生态环境保护督察52项整改任务全部完成，第二轮中央生态环境保护督察23项任务完成9项，其余14项按时序进度推进。督察组抽查中央生态环境保护督察整改任务29项，8项整改任务不同程度存在问题，1项未达序时进度。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

按照《乌拉特中旗贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，涉及我旗18项整改任务，截至目前已全部完成整改。

（十一）尾矿库风险隐患排查不彻底。2022年中央生态环境保护督察指出“自治区现有尾矿库750座，一些尾矿库污染防治措施不到位，环境风险隐患突出”，其中涉及巴彦淖尔市119座尾矿库。督察发现，巴彦淖尔市仅对应急管理部门列入清单的83座尾矿库进行了排查，建立了环境风险隐患清单，并于2022年12月底上报完成整改。36座未排查，未按照“一库一策”建立风险隐患清单。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.涉及乌拉特中旗的4座尾矿库已完成闭库手续及风险评估报告。

2.各地加强日常监督执法，按照《尾矿库污染隐患排查治理工作指南》监督指导尾矿库运营、管理单位定期开展污染隐患排查治理，完善了污染隐患排查治理制度和环境管理台账。

12.“未批先建”问题禁而不绝。2022年第二轮中央生态环境保护督察指出全区未批先建、违规审批问题多发。督察发现，乌拉特中旗宝昆100万吨碳硅基新材料和尾气合成200万吨甲醇（一期）项目在未取得节能审查意见及环评报告批复的情况下，于2023年9月20日开工建设，石油焦车间和成品车间部分地基垫层浇筑作业已完成。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.市发改委对乌拉特中旗发改委下达《关于责令节能审查违规项目停工整改的通知》，乌拉特中旗发改委对企业下达《关于节能审查违规项目停工整改的通知》；市生态环境局对企业下达《责令改正违法行为决定书》，企业已停工。

2.乌拉特中旗宝昆公司因市场和自身原因不再建设，并已拆除了地上建筑物，恢复了土地原貌，同时，撤销了该项目在内蒙古自治区投资项目在线审批平台的备案信息。

二、北方重要生态安全屏障建设有短板

13.部分地区生态质量下降。自治区2022年生态质量报告显示，全区12个盟市中，巴彦淖尔市生态质量指数下降幅度最大。乌拉特中旗、乌拉特后旗作为国家重点生态功能区，具有防风固沙、水土保持、调节气候等重要生态功能，两个旗2021年生态功能指标较2020年下降明显，其中防风固沙指数分别下降1.83和1.59，降幅达5.3%和5.83%，植被覆盖指数分别下降0.36和0.89，降幅达1.4%和5.79%。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.我旗已完成基本草原划定。

2.完成了阴山北麓生态综合治理项目建设，共治理面积66.45万亩，其中人工乔木造林0.08万亩，人工灌木造林0.27万亩，退化林修复0.98万亩，人工种草34.81万亩，围栏封育30.31万亩（60.62万米）。

14.超载过牧问题整治不到位。2018年第一轮中央生态环境保护督察“回头看”指出，巴彦淖尔是内蒙古超载过牧最严重的地区之一，天然草原实际载畜量严重超出冷季合理载畜量。2022年乌拉特中旗上报冷季实际载畜量为75.18万羊单位，超过自治区核定冷季合理载畜量17.09万羊单位。督察发现，该旗实施草畜平衡的6个苏木镇中3个苏木镇天然草原超载问题严重，超载率分别为74.97%、56.2%、39.69%。督察组随机抽取新忽热苏木、呼勒斯台苏木38户牧民，暖季超载率达150%以上的就有13户，最严重的高达354%。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.通过采取出栏、舍饲、异地养殖等措施推进超载牲畜核减工作，建立了牧业生产台账。2024年天然草原放牧牲畜数量降至57.2万羊单位，2025年进一步降至52.1万羊单位。截至目前，草畜平衡指数已降至1.7%。

2.加强草原监管力度，依托生态建设工程实现禁牧101.83万亩。全面推行草原网格化管理，共划定网格523个，配备旗级网格员3名、苏木嘎查网格员520名，协助综合执法部门强化日常监管。2024年，因违规放牧等问题扣发166户补贴资金87.89万元，2025年违规行为显著减少，全年扣发22户，涉及资金5.93万元。印发了《乌拉特中旗2024年推进牧区高质量发展解决草原过牧问题系列政策之一》，对出栏牲畜和饲草料予以补贴引导牧民减少饲养牲畜数量。

15.巴彦淖尔市未严格落实《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强草畜平衡和禁牧休牧工作的指导意见》的相关要求，全市禁牧区偷牧问题多发频发，近三年来相关执法部门仅查处6起，有关旗县政府均未明确扣发当年禁牧补贴或草畜平衡奖励资金标准，使“严格实行草原生态保护者得到补偿、损害者负责赔偿制度”落空。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.按照《乌拉特中旗机构改革方案实施意见》（乌中党发〔2024〕6号）旗农牧业综合行政执法大队下设林草执法中队，专门负责林草领域行政执法工作。继续探索完善基层综合行政执法体制机制，实行“一支队伍管执法”。

2.已将《乌拉特中旗禁牧休牧和草畜平衡管理工作职责规定》、《乌拉特中旗2024年草原监督管理制度》下发苏木镇执行。

3.在全旗设置523个网格，每个网格5万亩左右。现已全部划定完成，数据已下发苏木镇，《乌拉特中旗林业和草原网格化管理工作实施方案》、《乌拉特中旗草原网格化专职管护员选聘考核实施意见（试行）》已下发苏木执行。

4.2024年对六个苏木镇进行了监督检查，并将查到的违规放牧案件线索移送苏木镇按照有关法律法规查处。

16.乌拉山、阿尔其山叉枝圆柏自然保护区非法放牧问题长期存在，乌拉山保护区巡护日志显示，保护区内放牧行为几乎已经成为日常，执法部门从未对保护区内非法放牧行为进行过处罚。保护区执法监管缺位，对保护区巡护发现的问题不监管、不处罚。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.乌拉特中旗印发了《乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区生态管护补助方案》《关于进一步加强自然保护区管理工作的通知》，修订了《乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区管理制度》《乌拉特中旗阿尔其山叉枝圆柏自然保护区巡查制度》；自然保护区通过入户宣传和发放传单等方式宣传《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国自然保护区条例》等法律、法规，并且在重要地段安装宣传警示牌。

2.不定期对自然保护区开展巡查，加大了日常巡查力度，及时下发违反禁牧线索要求苏木执法队查处，阿尔其山叉枝圆柏自然保护区已向巴音乌兰苏木和新忽热苏木移交线索16起；乌拉山自然保护区移交沙德格苏木行政立案16起、额尔登布拉格苏木行政立案11起。

3.已将自然保护区巡护列入党委、政府年度监督检查计划，并按计划落实。

17.2020年淖尔公司用农业投入品减排项目资金425万元补贴85家智能配肥站购置设备，截至督察进驻，有53家停运。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.在全面排查方面。对已建成的智能配肥站进行了深入细致的摸底调查和科学严谨的分析研判。通过实地走访、查阅资料、与相关工作人员交流等方式，全面了解智能配肥站的运营情况、存在的问题及困难。在此基础上，结合当地实际情况，明确了整改目标及整改措施，确保整改工作有序进行。

2.在宣传引导方面。为提高广大农民对配方施肥的认识和积极性，组织举办多场科学施肥培训会，邀请农业专家进行授课，发放大量科学施肥宣传资料，向农民普及施肥知识和技术。同时，积极引导配肥站与复合肥、液体肥等肥料生产厂家开展合作，生产符合广大农民需要的配方肥料。

18.市农牧、住建、乡村振兴、生态环境等部门在推进农村人居环境整治上，重建设轻管理现象普遍。2022年底，全市建成农村生活垃圾焚烧炉64台，24台未运行。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.乌拉特中旗14座垃圾焚烧炉，正常运行12台，其余2台因年久失修无法启动，经有关部门论证同意停运。

2.我旗因地制宜，建立了符合实际的农村牧区生活垃圾运维管护长效机制。

19.全市累计建成90座村镇生活污水处理设施，31座未运行。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

一是对建成的乡镇、农村污水处理设施开展调查，明确是否具备运行条件，分类建立整改台账。二是编制完成《乌拉特中旗农村牧区污水处理设施关停方案》，按照方案要求对1座不具备运行条件的设施进行了关停。

20.2021年实施的乌梁素海沿岸“厕所革命”工程涉及安装环保ECO无害化卫生厕所1000余户，目前使用率仅为20%左右，80%正在申请报废。乌梁素海沿岸新安镇、苏独仑镇等苏木镇建设140座村镇水冲公共厕所，超半数以上供水不稳定无法正常使用。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

我旗新建户厕在2023年底前全部完成建设。经过举一反三排查，我旗共排查出3个失去使用功能，无维修整改价值ECO户厕，目前已全部完成报废程序。

21.农业面源污染治理有差距。全市化肥亩均用量35.48公斤，是自治区平均用量的1.9倍，肥料利用率仍然较低。控肥效果好的水肥一体化方式在全市的应用面积为410万亩，仅占耕地面积的29.9%。残膜回收机制不健全，2023年全市地膜亩均残留量7.76公斤，相当于亩均使用量的2.6倍，较全区亩均残留量高2.46公斤。2022年全市回收残膜2.51万吨，焚烧或填埋处理1.45万吨，残膜资源化利用率仅为42%。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.新增水肥一体化面积25万亩已完工。

2.2024年，通过办培训班、召开现场会等形式进行宣传共6场次，培训农牧民1300余人次，制作宣传短视频2个，点击量600多次，短信推送5万条。持续开展巡查检查专项行动，加强不按规定回收地膜的执法检查，曝光违法案例，目前立案未回收地膜违法行为3起,已全部办结。

3.依托地膜科学使用项目推广应用加厚高强度地膜24万亩。

22.地膜生产和销售监督执法乏力，2023年全市仅抽检了15家生产企业、28家销售企业，检出不合格地膜15批次，对生产和销售不合格地膜的企业一罚了之，以罚代管。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.我旗对2家生产地膜企业完成2次常态检查，2家次常态抽检工作，配合上级农资（地膜）市场专项检查2次，对全旗在营业42家农资经销户完成常态检查一次；专项抽检生产地膜企业1批次，销售环节4批次，经检验我旗生产地膜企业抽样样品为合格，销售环节3家合格，1家不合格，已通知不合格经营户申请复检，15日未复检，我局将立案查处；

2.利用常态检查契机，积极开展现场宣讲。

三、黄河流域生态保护与治理力度不够

23.黄河流经巴彦淖尔市333.5公里，占黄河内蒙古段全长的39.5%，生态地位极其重要。一些地区和部门对黄河流域生态保护和治理重视不够，违规取用水问题多发，节水工作推进有差距，水污染防治形势依然严峻。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.根据全旗用水总量，以及地下水可开采量，调整优化各个苏木镇的用水总量，全旗灌溉用地下水分配到75个嘎查村的每眼机电井。

2.目前已制定农业水价征收管理办法，截至目前，由旗发改委牵头依据相关法律法规推进落实该管理办法。

3.旗生态环境分局持续推进入河排污口排查整治行动，抓好排污口分类整治，依法依规开展排污口设置。截至目前，我旗已完成10个入河排污进行排查整治工作，并将整治台账上报市生态环境局；完成洁源污水处理厂入河排污口规范设置工作。同时，加强对4家涉水企业监管工作，确保稳定达标。

4.已完成25万亩水肥一体化建设工程。

24.节水工作推进还有差距。全市2022年用水总量49.78亿立方米，其中80%以上用于农田灌溉，但巴彦淖尔市尚未实现科学、精准、智慧化农业节水，灌区骨干渠道衬砌改造仅完成1709.64公里，占比40.2%。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.我旗按照深度节水控水实施方案积极推进落实各项工作。

2.我旗实施“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造项目和黄河干流水权盟市间转让二期工程，提升河套灌区骨干渠道衬砌率，实施的友谊支渠衬砌已全部完工并完成竣工验收；

3.我旗超采区实施了农灌机电井地下水资源节约集约利用项目，安装了计量设施4200套。

25.国管调度断面自动化测流设施配套率为62.2%，群管直口渠测流断面自动化测流设施配套率仅为5.2%。

整改进展情况：已完成整改。

我旗积极配合内蒙古河套灌区水利发展中心完成我旗新建群管直口自动化测流设施建设工作。

26.《内蒙古自治区地下水保护和管理条例》要求“城市绿化优先使用再生水”，巴彦淖尔市再生水未充分利用与违规取用地下水绿化问题并存，2022年全市再生水2943万立方米未利用，园林绿化取用地下水796万立方米。临河区有1016万立方米再生水未利用，园林绿化取用地下水189万立方米。乌拉特前旗有444.2万立方米再生水未利用，园林绿化全部取用地下水，年用水量400万立方米。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

2024年我旗组织实施了乌拉特中旗海流图镇再生水管网改造工程，完成了再生水管网改造约25公里，工程已于2025年9月全部完工。

27.乌拉特中旗污水处理厂在海流图沟违规设置排口，于各沟下游北郊滞洪区库区范围内建有蒙古包等旅游设施，未办理任何手续，仅同属地水利局签订承包协议后便开始建设经营，镇级河长明知以上问题存在，却长期视而不见，不及时处理也不向上级报告。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.乌拉特中旗洁源污水处理有限公司委托第三方公司编制了入河排污口设置论证报告并上报市生态环境局审核。目前，市局以《关于准予设置乌拉特中旗洁源污水处理有限公司排污口决定书》（巴环水许〔2024〕2号）同意规范设置入河排污口。

2.2024年5月15日，旗政府联合住建局、林草局、自然资源局、生态环境分局、海流图镇人民政府及温更镇人民政府共同对北山滞洪区库区进行了全面排查。经排查，滞洪区库区范围内违规建设有三座蒙古包、一间管理用房及一间卫生间。三座蒙古包占地面积为45m，管理房占地面积为27m,卫生间占地面积为36.7m,总违规建设面积为108.7㎡。目前已全部拆除。

3.实施常态化巡河湖，2025年各级河湖长累计巡河湖2890人次，排查清理渠沟535公里、水域岸线130公里，清理垃圾387吨。

四、污染防治攻坚战存在薄弱环节

28.甘其毛都口岸抑尘措施不到位，运煤集装箱大部分未苫盖或未喷洒抑尘剂。际誉煤炭仓储公司4万平方米作业区未硬化也未采取任何抑尘措施，扬尘严重。国能公司等4家煤炭仓储公司未建设封闭煤棚，敞口煤炭集装箱露天停放，形成扬尘面积约174万平方米。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.甘其毛都口岸3家海关监管场所企业均建成封闭煤棚，完成露天煤炭清理整顿工作。其中华方建成封闭煤棚面积3.9万平方米，嘉易达建成封闭煤棚面积11.0万平方米，际誉建成封闭煤棚面积5.4万平方米。同时厂区完成硬化处理，车辆出厂时喷淋抑尘剂。

2.巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局常态化督促企业采取多种抑尘措施，减少扬尘污染，印发了《关于甘其毛都口岸煤炭监管场所持续加强大气污染防治管理工作的通知》，对口岸煤炭仓储企业作出工作要求，明确煤料、堆场及运输车辆的抑尘具体措施，加强源头管控，切实改善口岸环境质量。

29.金泉工业园区洗煤厂露天堆放煤炭现象普遍，其中浩通清洁能源公司露天堆放煤炭约7万吨，卸煤作业现场扬尘四起，厂区煤矸石自燃严重。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.依法对金泉工业园区4家煤炭洗选企业露天堆放煤炭问题进行了立案查处。

2.浩通公司委托编制完成了《乌拉特中旗浩通清洁能源有限公司煤矸石综合利用项目环境风险评估报告》。截至目前，未发现新的煤矸石自燃现象。

3.对园区洗煤企业采取现场、非现场相结合的方式开展巡查工作，要求相关企业加强源头管控，切实改善工业园区环境质量。

30.大气污染防治设施运行不正常。神华巴彦淖尔能源公司焦炉烟气总排口烟气在线监控设备标定数据低于标准值50%，超过标准允许最大限值偏差47.5个百分点。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.神华巴彦淖尔能源公司加强在线设备日常管理，严格管理在线设备运维第三方单位，严格按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）要求开展设备维护，每周开展巡检、校准，每季度进行比对监测，及时处置设备故障。

2.2024、2025年现场监督检查中，该企业在线设备标定数据合格。巴彦淖尔市生态环境综合行政执法支队、乌拉特中旗分局对神华公司开展了“双随机、一公开”检查，在线设施运行稳定，未发现不正常运行问题。

31.水污染防治设施运行不规范。乌拉特中旗洁源污水处理有限公司等10家污水处理厂存在在线监测设备校准超时、未配置水质自动采样器、设备故障频发等问题。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持。

1.我旗洁源污水处理有限公司、蒙源水务有限公司污水处理厂、滤洁污水处理厂均已安装了水质自动采样器。

2.相关企业委托第三方运维公司定期开展在线监测设备运维管理。2025年，在线监测数据有效传输率均在98%以上。

​