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乌拉特中旗2021年农机深松整地作业
补助试点工作总结

乌拉特中旗农牧机服务中心根据自治区、市2021年农机深松整地作业补助试点工作要求，认真组织实施此项工作。一年来，农机深松整地工作在上级农机部门的大力指导以及在中心领导的带领下取得了很好的成效。现将工作开展情况总结如下：
一、农机深松整地作业补助试点工作基本情况
2022年继续实施2021年度农机深松整地任务，2022年农机深松整地任务尚未下达。2021年我旗自治区农机深松整地项目任务8、5万亩，每亩补贴25元。乌拉特中旗农牧和科技局根据《2021年乌拉特中旗农机深松整地项目实施方案》，组织实施了此项工作。2021年9月1日至2022年4月30日，深松作业数据属于2021年深松作业项目任务。2021年项目区有24家农机合作社参与，共投入拖拉机57台（套），配套深松联合整地机57台，安装智能深松监测仪57台（套）。同时建立了农机深松整地作业服务微信平台，及时反馈合作社机具作业情况，保障合作社保质保量完成深松作业。
到目前为止，2021年农机深松整地项目任务8.5万亩已全部实施完成，农机深松整地兑付补助材料递交工作正在进行中。
为保障农机深松整地项目顺利开展，农牧机服务中心组织项目工作人员做了大量工作。一是实地调查确定符合农机深松作业合作社。二是就农机深松整地作业模式、作业质量要求、深松作业机械的正确选用等方面进行指导。三是指导深松作业机组的远程监测仪器的安装以及调试事宜。四是发放农机深松整地新技术宣传资料，提高农牧民农机深松整地新技术应用。五是组织农机深松整地作业补助项目工作人员不定期深入到项目区开展农机深松整地作业检查工作。
二、作业模式、投入机械及作业质量要求
（一）深松整地作业模式
根据我旗土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择深松整地作业模式是：深松+旋耕作业，深松+灭茬+旋耕作业，深松+浅翻等多项复式作业等。同一地块实行隔两年深松一次。
（二）投入深松机械
根据当地土壤类型、作业模式等要求，选择复式深松联合整地机。共投入深松联合整地机57台（套）。
（三）作业质量要求
农机深松整地的作业深度以打破犁底层为基本要求，要求达到30厘米以上，且作业后的地块要达到田面平整，没有漏耕，深浅一致。
三、补助对象、补助标准及补助资金来源、
（一）补助对象
试点区域内实际经营土地并自愿实施农机深松整地作业的个人和农业生产经营组织。国家和地方各级政府财政供养人员，即国家公务人员、参照公务员法管理事业单位职工、事业单位职工（含聘用制职工）不在补助对象范围之内。要坚持“谁实际经营土地、谁实际深松整地、谁实际享受补助”的原则。
（二）补助标准
试点作业实行定额补助，自治区统一确定中央资金补助标准为25元/亩。
（三）补助资金来源
补助资金由自治区从2021年中央财政下达的农业生产发展资金中统筹安排。
四、工作程序要求
深松整地作业补助试点工作应遵循“先作业后补助、先公示后兑现”的程序进行。
五、采取的措施
（一）加强组织领导认真编写《2021年乌拉特中旗农机深松整地作业补助试点工作实施方案》，并成立了农机深松整地作业补助试点领导小组，强化工作责任，确保农机深松工作顺利开展。
（二）加强宣传、培训工作
组织作业机组认真开展作业前深松机具购置，安装调试，检查维修智能监测设备以及对作业人员开展作业培训，对作业机组进行政策宣传和业务指导。共召开现场会1次，举办培训班1期，培训机手50余人，印发宣传材料1000余份。
同时中心组织工作人员积极参加监控平台管理人员业务学习及培训，保证熟练掌控监控系统，更好的服务于农机深松作业试点工作。
（三）加强信息公开
通过广播、电视、网络等媒体，以及印发实施方案、宣传册等方式，广泛深入宣传农机深松整地技术与作业补助政策，做到家喻户晓。中心将登记备案后的农机作业服务组织或农机户及深松作业机组相关信息，通过乌拉特中旗政府网农机购置补贴专栏进行公布，便于农户自主选择深松机组，进行深松作业。同时主动接受社会监督和群众监督。
（四）重点扶持农机深松作业机组
中心充分利用农机购置补贴政策，对农机深松作业机组农机专业合作社购置大型拖拉机及深松机械优先补贴。在今年农机购置补贴资金较紧缺的情况下，中心为了农机深松整地工作顺利开展，对农机深松机组购置大型拖拉机以及深松机械做到应补尽补。
（五）严格监督检查
对开展深松整地作业的农机专业合作社不仅远程实时监控作业情况而且不定期进行实地调查。中心按照一定比例对实施深松整地作业的机组进行实地抽查。在智能化跟踪监测基础上认真做好人工监督抽查工作，严格补助资金发放管理，坚决阻止弄虚作假、虚报作业面积、降低作业标准、套取补助资金等现象发生，确保补助资金落到实处。中心积极开展农机深松整地作业抽查工作，深松深度合格率全部在90%以上，而且无漏耕，全部达标。
六、存在问题、建议：
深松整地作业补贴资金不能满足农民需求。通过去年深松作业试验、示范，农民对深松整地技术比较认可，今年申请深松整地作业的农户较多，远远超出补贴任务面积。
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