## Sheet1
乌拉特中旗2026年市级财政帮扶资金项目实施计划表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设时限 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 资金规模（万元） | 使用市级财政帮扶资金（万元） | 筹资方式 | 群众参与 | 受益对象（人） |  | 补助标准 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 项目负责人
[12 empty] | 常住户 | 脱贫户（含监测户）
1 | 巴音乌兰苏木吉日格楞图嘎查草颗粒饲草料加工项目 | 产业项目 | 新建 | 巴音乌兰苏木吉日格楞图嘎查 | 2026年6月-12月 | 巴音乌兰苏木人民政府 | 在吉日格楞图嘎查新建一座1200㎡储草棚及配套围墙等基础设施，配套购买5立方全日粮制备机、550颗粒机、4立方喂料机、7米传输带、全自动包装机、卧式14立方双轴搅拌机，规格型号:9JGWS-14型，容积:14m³。卧式混合搅拌机，规格型号: WS-1000型。螺旋提升机，规格型号:3.5米等设备。该项目由村集体合作社自主运营，嘎查两委、村务监督委员会负责运行管理和财务监督。 | 160 | 160 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 273 | 0 | 非补助类项目 | 设备由嘎查委员会统筹管理，建立“种植—加工—销售”产业链，推动标准化生产，对接相关平台拓宽销路。 | 降低养殖成本：草颗粒转化率高、浪费少，可替代部分精饲料，帮助牧户降低饲喂成本，提升养殖收益。 盘活资源增值：将天然牧草、农作物秸秆、灌木枝条加工增值，变废为宝，提高周边4个嘎查5000余亩饲草料地及饲草资源利用率与附加值。 壮大集体经济：项目运营产生稳定收益，用于嘎查公益事业与产业再投入，增强集体造血功能，预计集体经济收入每年增加10万元。 带动链式增收：拉动牧草种植、收储、运输、加工等环节，带动全嘎查常住户60户104人参与该项目，提供就近就业岗位25个，拓宽农牧民增收路径，户均增收1.5万元以上。 | 刘耀元
2 | 乌加河镇红光胜利村葵花籽深加工及仓储建设项目 | 产业项目 | 新建 | 乌加河镇红光胜利村 | 2026年6月-2026年12月 | 乌加河镇人民政府 | 在红光胜利村新建加工车间一座面积约500平方米，一座仓储库房面积约1300平方米，并购置收割机、拖拉机等配套设备。 | 263 | 263 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 2248 | 20 | 非补助项目 | 项目建成后，将采用企业+合作社+农户联动发展模式，推动农村一二三产业深度融合，夯实乡村振兴产业根基，持续改善农村生产生活环境，不断增强群众幸福感与获得感。 一是收益帮扶。通过标准化厂房、仓储库房及生产设备租赁获取收益，定向帮扶本村11户20名监测户，扶持具备劳动能力的监测户发展特色养殖产业，为无劳动能力监测户落实资产收益分红。 二是便民仓储。面向村内农户开放仓储、晾晒场地，满足农副产品存放、晾晒需求。 三是保价托底。推行保底价收购、集中代存模式，提供专业仓储、防潮保鲜服务，降低农产品储运损耗，帮助农户错峰销售、稳定增收。 四是就近就业。优先吸纳监测户、脱贫户及低收入群众上岗，从事货物装卸、产品分拣、场地管护、日常保洁等工作，实现就地就近就业。 五是畅通产销。搭建收购商、合作社与农户对接平台，打通农产品销售链路，提升农户议价能力。 六是引领种植。依托标准化生产车间、仓储设施优势，引导农户发展连片种植，推动本地特色产业提档升级、提质增效。 | （一） 经济效益 1.减少农副产品产后损耗，直接提高农户种植收益； 2.村集体经济通过仓储服务、场地配套实现长期稳定收入； 3.降低收购、运输、中转成本，提升葵花籽（仁）等农副产品附加值和市场竞争力； 4.带动农资、运输、装卸、包装等相关产业协同增效。 （二）社会效益 1.填补红光胜利村仓储设施空白，提升镇域农副产品集散能力； 2.提供就业岗位约10人，带动周边群众务工增收； 3.完善产业配套，优化农村生产生活环境，提升村容村貌； 4.推动农业规模化、标准化、组织化发展，增强乡村产业发展动能。 | 甄红
3 | 乌加河镇双荣村仓储冷冻保鲜库项目 | 产业项目 | 新建 | 乌加河镇双荣村 | 2026年2月-2026年11月 | 乌加河镇人民政府 | 新建一座仓储冷冻保鲜库，约530平米，并配套相应的设施设备 | 12.5 | 12.5 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 1200 | 127 | 非补助项目 | 壮大集体经济，合作社入股分红，带动就业增收。通过订单种植及错季销售，带动周边群众实现产业增收。 | 1.经济效益：村集体通过租赁的方式承包给当地的糯玉米、西瓜、辣椒、牛羊肉等农畜产品生产加工企业使用，预计年租金6 万元。 2.社会效益：项目运营后，直接带动农户及脱贫户（脱贫享受政策户）可达50户，每户年均增收2000元，效益十分显著。 3.可持续影响：相关设施可持续使用10年。 | 吕永强
4 | 乌加河镇宏丰村酱腌菜深加工厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 乌加河镇宏丰村 | 2026年2月-2026年11月 | 乌加河镇人民政府 | 新建厂房一处1080平方米用于酱腌菜深加工，并配套供暖设备。 | 12.5 | 12.5 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 1982 | 8 | 非补助项目 | 项目实施后，原料种植签订订单农户每亩可实现增收800-1000元（不含种植补助）。土地出租农户可获得企业每亩200元的承包费，以及麦后复种国家补贴。 项目建成后，预计芥菜年销售500吨，预计营业额100万元。蔓菁年销售500吨，预计营业额50万元。 通过“企业+村委”共建模式，壮大村集体经济，带动周边农户增收致富。每年年收益率不低于同期银行贷款基准利率产生收益带动村集体增收。项目实施后，通过“企业＋支部领办合作社”共建模式，将建成的生产线和腌制池转租给合作企业，以合作经营的方式壮大村集体经济，带动周边农户、特别是脱贫（监测）人口增收致富。项目建成投产后，还可吸纳周边10余人就业务工、包装为期1个月，每人每天按180元计算，预计人均可增收5400元。 | 1.经济效益：由乌拉特中旗宏丰村股份经济合作社运营，每年十二月底按照年收益率不低于同期银行贷款基准利率产生收益带动村集体增收，用于壮大村集体经济。同时与宏丰村3户监测户实现联农带农。 2.社会效益：可提供就业岗位10余人，带动以合作社为中心集中连片种植，使农民增产增收，可解决当地周边村组麦后复种销售难，带动村集体经济发展，解决当地农民工再就业问题。 3.可持续影响：项目建成后，可满足当前玉米种植深加工市场的需求，推动乌加河镇相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。 | 刘锦秀
5 | 乌拉特中旗新忽热苏木苏龙格图嘎查党支部领办合作社农机服务队项目 | 产业项目 | 新建 | 新忽热苏木苏龙格图嘎查 | 2026年2月至2025年10月 | 新忽热苏木人民政府 | 购买农机配套设施设备 | 12.5 | 12.5 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 234 | 15 | 非补助项目 | 党支部统筹整合集体资源，牵头组建由党员骨干、农机能手、技术专员组成的农机服务专班，通过“支部统筹+合作社运营+农户入股”机制，集中采购拖拉机、播种机、收割机等现代化农机设备，建立“农机共享服务站”。以党小组为单元划分服务网格，党员担任“网格服务长”，精准对接偏远区域农户需求，形成“支部吹哨、党员报到、服务上门”的联动格局。 | （一）经济效益 农牧户直接增收：通过机械化作业降低人工成本、减少粮食损耗，预计每户年均增收1000元。 集体产业增效：农机服务队通过市场化运营（如跨区域作业、有偿服务），年创造集体经济收益5.5万元，反哺嘎查公益事业（如道路维护、困难户帮扶）。 （二）社会效益 民生难题根治：彻底解决偏远农户“无机可用”、无劳力家庭“种地难”问题，实现“农田不撂荒、种地有保障”，巩固脱贫攻坚成果。 基层治理强化：党支部通过服务民生，密切党群干群关系，预计群众主动参与嘎查事务的积极性提升20%以上，形成“有事找支部、干事靠党员”的治理格局。 乡村人才振兴：通过“传帮带”培养一批懂技术、会经营的本土农机人才，缓解农村“空心化”“老龄化”带来的劳动力短缺问题。 | 张亨年
6 | 乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间项目 | 产业项目 | 新建 | 乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查移民组 | 2026年2月-2026年11月 | 乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查村民委员会 | 占地20亩，糯玉米生产标准车间1栋1000㎡。 | 12.5 | 12.5 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 3020 | 44 | 非补助项目 | 通过“党支部+合作社+企业”共建模式壮大村集体经济，带动群众增收致富。同时，与稳定脱贫户形成利益联结。 | 新建糯玉米生产标准车间1座；工程质量标准符合国家现行标准及行业标准；验收合格率=100%；按期开竣工；项目工程成本控制数≤125万元；年收益率不低于同期银行贷款基准利率产生收益带动村集体增收；提供就业岗位≥25人；车间可持续使用年限≥10年；符合国家政策；服务群众满意度≥98%。 | 韩宪青
7 | 德岭山镇胜利村农产品仓储库房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 德岭山镇胜利村 | 2026年3月-2026年10月 | 德岭山镇胜利村村民委员会 | 新建一座农畜产品仓储库1000平米，并配套相应的设施设备。 | 35 | 35 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 2727 | 40 | 非补助项目 | 通过“党支部+合作社+企业”共建模式壮大村集体经济，带动群众增收致富。同时，与稳定脱贫户形成利益联结。 | 新建农产品仓储库房1座；工程质量标准符合国家现行标准及行业标准；验收合格率=100%；按期开竣工；项目工程成本控制数≤125万元；年收益率不低于同期银行贷款基准利率产生收益带动村集体增收；提供就业岗位≥25人；车间可持续使用年限≥10年；符合国家政策；服务群众满意度≥98%。 | 侯继龙
8 | 温更镇宝格图嘎查二狼山白绒山羊养殖联户经营项目 | 产业项目 | 新建 | 乌拉特中旗温更镇温明煤矿旧矿区 | 2026 年 3 月-2026 年 11 月 | 温更镇人民政府 | 新建 8 座 200 平米暖棚，8 座 400 平 米活动圈舍，配套相关养殖设施设备。 | 35 | 35 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 165 | 41 | 非补助项目 | 项目实施后，采取联户经营合作模式，可托养或代养周边牧户出栏牲畜3000只左右，带动当地8户脱贫户、监测户积极参与圈养育肥。在此基础上，有序带动当地91户牧户积极参与圈养育肥，实现至少6万亩草牧场轮牧、休养，有效减轻草原载畜量。同时，通过集中饲养，引入先进技术，一是可提高繁殖率，每年羔羊可增收4万元以上；二是提升羊绒品质，100只羊可以增收2000元左右，户均年增收约1.5万 元；三是将山羊肉进行精细分割、肉制品工，推进畜产品品质提升，持续提高畜产品附加值，山羊肉销售户均可增收2万元以上；四是设备的使用和饲料统购、统一防疫和统一 销售，让饲料、防疫成本最低化，销售价格最大化，推动草原简单利用转向生态红利共享，推动牧民经营由“单打独斗” 向“联手致富”转变，仅饲草料采购一项每100只羊全年预计可节约1万元以上。同时，设置活畜交易市场，进行羊只的买卖交易，提高养殖经济效益。 | 新建 8 座 200 平米暖棚，8 座 400 平米活动圈；工程质 量标准符合国家现行标准及行业标准；验收合格率=100%； 按期开竣工；项目工程成本控制数≤125 万元；年收益率不低 于同期银行贷款基准利率产生收益带动村集体增收；提供就 业岗位≥3 人；羊舍可持续使用年限≥20 年；符合国家政策； 服务群众满意度≥90%。 | 高娃
9 | 石哈河镇楚鲁图村小米食用油加工项目 | 产业项目 | 新建 | 石哈河镇楚鲁图村 | 2026年3月——2026年10月 | 石哈河镇人民政府 | 在格日楚鲁村套宽粮油公司新建占地900平方米的小米油生产厂房（混凝土基础，钢结构主体）一座，项目建成后由企业购置小米麸皮提纯食用油加工流水线，并配套相关加工生产设备等。预计110斤小米麸皮生产1斤小米油，小米油现市场价350-400元\斤。 | 35 | 35 | 财政帮扶 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 1027 | 106 | 非补助项目 | （一）农户收益联结 一是种植户通过出售小米麸皮获得直接收益，项目将以高于市场均价的标准回收本地小米麸皮，保障种植户利益； 二是优先吸纳脱贫人口、低收入农户参与项目生产、包装、仓储等工作，提供稳定就业岗位，发放劳务报酬；三是项目盈利后，按一定比例向村民进行分红，重点向脱贫人口（含监测人口）倾斜。 （二）村集体收益联结 项目由村集体参与监督管理，村集体按约定分享项目收益，收益主要用于改善农村人居环境、完善基础设施、支持产业发展等公共事务。 （三）产业联动收益 项目带动周边小米种植规模化、标准化发展，促进农产品流通、包装、物流等配套产业发展，形成产业集群效应，带动区域经济整体提升。 | （一）经济效益 一是提升农产品附加值。扣除生产成本、运营费用后，预计每年为村集体经济增收15万元以上，且收益随生产规模扩大逐步增长；二是带动相关产业增收。间接带动小米种植、物流运输等产业发展，预计创造间接经济效益25万元以上。 （二）社会效益 一是稳定就业岗位。项目运营后可提供固定就业岗位 2～3个，优先吸纳脱贫人口、剩余劳动力就业，降低失业率； 二是提升技能水平。通过开展生产技术培训、运营管理培训等，提升村民劳动技能和创业能力，为乡村培养实用型产业人才；三是树立产业标杆。为镇域内农牧业废弃物资源化利用、产业链延伸提供可复制、可推广的经验，带动更多乡村发展特色产业。 （三）生态效益 一是资源循环利用。将小米加工副产物麸皮转化为高价值产品，减少废弃物丢弃造成的环境污染，实现 “变废为宝”；二是促进绿色种植。项目带动小米规模化种植，鼓励农户采用绿色种植技术，减少化肥农药使用，保护石哈河镇生态环境。 | 娜荷芽
10 | 乌拉特中旗乌加河镇联丰奋斗村小组活动室维修改造工程 | 村基础设施建设项目 | 修缮 | 乌加河镇联丰奋斗村 | 2026年8月-12月 | 乌加河镇人民政府 | 在联丰奋斗村的10个村民小组活动室进行门窗、墙面、供暖设施维修改造。 | 59 | 41.3 | 财政帮扶+自筹 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 5350 | 18 | 非补助项目 | 通过本次维修改造，彻底改善10个村民小组活动室破旧老化现状，有效完善村级公共服务阵地，优化村民议事、政策宣传、文化娱乐、基层办公环境，进一步夯实基层治理基础，提升村级服务能力，切实增强群众的获得感、幸福感和满意度。 | 1、完成10个村民小组活动室的维修改善； 2、项目完成时间在2026年12月底之前； 3、成本控制在59万元以内； 4、受益群众满意度≥90% | 吕永强
11 | 乌拉特中旗呼勒斯太苏木哈拉图嘎查铅丝笼坝修建工程 | 村基础设施建设项目 | 新建 | 呼勒斯太苏木哈拉图嘎查 | 2026年8月-12月 | 呼勒斯太苏木 | 铅丝笼坝500米 | 59 | 41.3 | 财政帮扶+自筹 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 718 | 99 | 非补助项目 | 补齐农村水利防灾短板，健全村级防汛工程体系，提升村庄防洪减灾能力，保障村庄和村民生命财产安全，提升群众幸福感和满意度。 | 1、完成铅丝笼坝500米的修建； 2、项目完成时间在2026年12月底之前； 3、成本控制在59万元以内； 4、受益群众满意度≥90% | 柴佳晨
12 | 乌拉特中旗德岭山镇红旗村集镇巷道硬化项目 | 村基础设施建设项目 | 新建 | 德岭山镇红旗村 | 2026年8月-12月 | 乌拉特中旗德岭山镇 | 对德岭山镇红旗村集镇巷道硬化工字砖8000平米。 | 59 | 41.3 | 财政帮扶+自筹 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 5608 | 0 | 非补助项目 | 街道硬化后，有效解决集镇街道出行难的问题，为村民提供安全，便捷的交通环境，平整的街面也将有利于集镇商贸活动的开展，吸引更多商户，带动当地经济发展，提升村庄整体形象，改善人居环境，增强村民幸福感和归属感。 | 1、完成红旗村集镇巷道硬化工字砖8000平米的修建； 2、项目完成时间在2026年12月底之前； 3、成本控制在59万元以内； 4、受益群众满意度≥90% | 关志浩
13 | 乌拉特中旗温更镇阿拉腾呼少嘎查饲草料应急储备库项目 | 村基础设施建设项目 | 新建 | 温更镇阿拉腾呼少嘎查 | 2026年8月-12月 | 温更镇人民政府 | 新建1000㎡集体饲草料转运库、应急储备库一处。 | 58 | 40.6 | 财政帮扶+自筹 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 452 | 88 | 非补助项目 | 该项目建成投用后，通过集中采购、统一储备调，有效降低饲草料流通成本，提升利用效率，壮大嘎查集体经济，带动牧民增收；可有效应对雪灾、干旱、春季休牧等关键时期饲草短缺问题，筑牢畜牧业防灾减灾底线，保障牲畜安全；推动舍饲半舍饲养殖，减轻草场压力，促进草畜平衡和草原生态修复。同时，项目进一步提升基层应急保障能力与治理水平，增强群众凝聚力，实现经济、生态、安全与社会效益有机统一，为牧区畜牧业高质量发展提供坚实支撑。 | 1、完成1000㎡集体饲草料转运库、应急储备库一处的修建； 2、项目完成时间在2026年12月底之前； 3、成本控制在59万元以内； 4、受益群众满意度≥90% | 高娃
14 | 乌拉特中旗海流图镇巴仁宝勒格村樱桃棚冷暖设备配套项目 | 村基础设施建设项目 | 新建 | 海流图镇巴仁宝勒格村 | 2026年8月-12月 | 海流图镇 | 在巴仁宝勒格村樱桃棚配套冷暖设施设备 | 58 | 35.5 | 财政帮扶+自筹 | 项目实施需征得实施地所在村同意，实施过程由村民监督 | 476 | 90 | 非补助项目 | 冷暖温控设备投入回报率极高，是设施樱桃提质增效的必要设备；有效杜绝气候灾害损失，稳产减灾，精准控温拉大昼夜温差，糖分积累更快，同时避免温度骤变引发裂果，提高产品质量。 | 1、完成巴仁宝勒格村樱桃棚配套冷暖设施设备的购置和安装； 2、项目完成时间在2026年12月底之前； 3、成本控制在59万元以内； 4、受益群众满意度≥90% | 吕虎