2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目实施方案

为全面落实《2026年巴彦淖尔市粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》（巴农牧局发〔2026〕259号）要求，紧扣全旗主要粮油作物大面积单产提升重点工作，聚焦关键作物、关键技术、关键环节，支持规模种植主体落实增产措施，强化示范引领作用，推动全旗粮油单产水平持续提升，促进实现大面积均衡增产，结合我旗实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全方位夯实粮食安全根基核心目标，以粮油规模种植主体为抓手，结合我旗粮油生产布局和产业特点，支持规模种植主体优化生产组织方式、集成应用先进技术模式、升级田间配套装备。着力提升单产提升关键技术到位率和覆盖面，推动专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好引领带动粮油大面积均衡增产，为建设国家重要农畜产品生产基地提供坚实支撑。

二、实施内容

组织遴选规模种植主体落实大面积单产提升关键技术、关键装备、优良品种等措施，对实现单产提升目标的予以奖补。

（一）作物范围及数量。支持玉米、向日葵，奖补主体数量占比分别为90%、10%。

（二）支持内容。

1. 关键技术。在主要粮油作物上应用推广大面积单产提升最急需的技术和模式。

玉米：推广应用耐密、抗倒、宜机收的优质高产品种；配套精细整地、精准包衣、导航精量播种、精准水肥管理、精准化学调控、精准病虫草害防治、机械减损收获等关键措施；集成推广密植精准调控高产、无膜浅埋滴灌水肥一体化等高效栽培技术模式。

向日葵：推广应用高产稳产、商品性好、抗性强的优质杂交品种；配套适期晚播、合理稀植、间套作、病虫害绿色防治、蜜蜂授粉、插盘晾晒等关键措施；集成推广向日葵扩行降密提质增效、膜下滴灌水肥一体化等栽培技术模式。

2. 田间装备。围绕精准调控，支持建设节水灌溉、水肥一体化、水肥精准调控、病虫害绿色防控等田间地上装置装备。

3. 优良品种。推广经自治区审定或在自治区引种备案的、适宜本地种植的高产优质粮油品种，开展种子包衣、分级筛选等播前处理。同时，因地制宜推广有机肥部分替代化肥等措施，提升土壤肥力。

三、实施方式

结合旗内粮油生产实际，聚焦支持玉米、向日葵种植作物。围绕本地区粮油作物大面积单产提升最急需的技术、装备、品种等，分作物、分区域因地制宜确定综合性或单项关键技术模式。项目原则上不得与承担粮油等重点作物绿色高产高效行动项目任务的主体重复，坚决防止重复补贴、避免“垒大户”。

（一）项目承担对象。

应为从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，可包括开展统一生产管理的村集体经济组织。采取主体自主申报、择优竞争的方式抓好具体组织实施，并坚持结果导向确定奖补对象和拨付奖补资金。

（二）申报要求。

种植面积要求：种植大户≥300亩（含）以上，家庭农场≥300亩（含）以上，农民合作社≥1000亩（含）以上，村集体经济组织≥1000亩（含）以上。在标准水分下，玉米亩产须达1000公斤以上，向日葵亩产须达300公斤以上。种植面积不含为其他主体和农户提供的托管社会化服务面积。
（三）奖补方式与标准。

借鉴“赛马争先”“揭榜挂帅”等机制，实施项目制管理，采取主体自主申报、择优竞争的方式组织实施，坚持结果导向确定奖补对象和拨付奖补资金。按照综合打分排名确定奖励金额，奖补资金按照“阶梯化设置、单户封顶”原则核定，每亩补贴不超过100元，单个主体奖励资金不超过20万元。同等条件下优先奖励未享受过粮油规模种植主体单产提升奖补的主体，防止“垒大户”。

综合评审指标表
	评审指标
	权重
	评分要点

	种植规模
	30%
	申报面积达到最低标准即得基础分，超出部分按梯度加分

	单产水平
	30%
	根据单产水平及较全旗同类作物平均单产增幅评分

	技术应用
	25%
	关键技术应用的完整性、合理性及实际效果

	生产管理
	15%
	生产记录完整性、规范用药用肥、财务管理规范（合作社）、统一生产服务等


旗农发中心组织评审小组根据上述指标对申报主体进行打分，按照得分高低进行排名，根据排名顺序和资金规模确定奖补主体数量及金额。

四、实施步骤

（一）申报审核。

发布遴选公告：在乌拉特中旗人民政府网发布项目遴选公告，明确申报条件、申报材料、申报流程等。

组织申报：符合条件的规模种植主体向旗现代农牧事业发展中心提交申报材料，需明确作物种类、种植地块、种植面积、实施内容、单产目标等基本信息。

材料初审：旗现代农牧事业发展中心对申报材料进行完整性审查和合规性审查，核实申报主体是否与部级绿色高产高效行动项目任务主体重复，审查种植面积是否达到最低规模要求。

实地考察：组织考察组对初审通过的主体进行实地考察，现场核实种植面积，检查生产设施设备，查看田间管理情况。

综合评审与公示：组织评审小组进行综合评审打分排名，确定拟承担项目主体名单，在旗政府网站公示5个工作日，公示无异议后报市农牧局备案。

（二）过程记录。

项目主体应按要求加强田间管理，落实关键技术措施，并在整地播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，以照片、视频等形式记录应用的关键技术措施。

旗现代农牧事业发展中心应在各关键时期了解核实技术措施到位情况，并进行记录，实行一主体一档案，填写项目情况记录表。鼓励探索建立电子档案、运用信息化做好项目档案管理和日常监管。

（三）测产核实。

项目主体应向旗现代农牧事业发展中心如实上报实际单产。

旗现代农牧事业发展中心按照不低于20%的比例，随机抽取承担项目主体，组织专家开展实地测产核实。有条件时鼓励全覆盖测产。未按要求上报单产或不配合测产的主体取消奖补资格。

（四）结果公示与资金兑付。

旗现代农牧事业发展中心根据综合评审得分排名、测产核实结果及资金规模，确定拟奖补主体及奖补金额。

综合运用互联网、村务公开等渠道，及时公示项目拟奖补主体及资金情况，公示期5个工作日，对反映有异议的组织核实。

公示无异议后，按程序及时兑付资金。

五、工作要求

（一）加强组织领导。

成立乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目领导小组，由旗政府分管领导任组长，旗农牧和科技局、财政局等部门负责人为成员，负责项目统筹协调和督导检查。领导小组下设办公室，设在旗现代农牧事业发展中心，负责日常调度和档案管理。

（二）加强技术指导。

充分发挥自治区粮油生产专家指导组、玉米吨粮田产能提升技术团队作用，整合旗、镇两级农技推广队伍力量，成立技术指导组，分作物、分区域开展包片指导，帮助规模主体精准落实单产提升措施、品种和装备，解决实施过程中的实际问题，切实提高技术到位率和覆盖面。

（三）严格资金管理。

强化项目资金预算执行监督，坚决查处虚报冒领、骗取套取、挤占挪用项目资金等违法违规行为。及时将项目主体档案中的关键信息、奖补资金兑付情况上传至农业农村部转移支付管理平台（https://zyzf.xnzb.org.cn），确保信息填报准确、及时、完整，实现项目信息化溯源管理。

（四）做好宣传总结。

及时总结项目实施中的典型经验、成功模式和标杆主体，通过现场观摩、技术培训、媒体宣传等方式推广先进做法，充分发挥规模主体对周边小农户的示范带动作用。于11月5日前完成项目工作总结（项目成效、主要做法、下步计划和问题建议等，要求数据详实准确，突出亮点工作）正式报市农牧局，同步做好项目绩效自评。

附件：1.2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目领导小组

2.2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目技术指导组

3.2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目遴选公告模板

4.乌拉特中旗2026年粮油规模种植主体单产提升项目主体综合评审打分表

5.2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目遴选结果公示模板
6.申报奖补作物生产记录表

7.2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目拟奖补主体及奖补资金情况公示模板
乌拉特中旗农牧和科技局（乡村振兴局）

2026年6月30日

附件1

2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目领导小组

组  长：照日格图      旗政府副旗长 
副组长：乌日格希拉图   旗农牧和科技局局长（乡村振兴局）
朱贵琦        旗农牧和科技局（乡村振兴局）党组成员、旗现代农牧事业发展中心主任 
成  员：王  诠        旗财政局局长 

白云龙        旗审计局局长 

菅铁军        旗现代农牧事业发展中心副主任

张  鹏        旗现代农牧事业发展中心副主任
武  敏        旗农牧和科技局农业综合办主任 

附件2

2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目技术指导组

组  长：朱贵琦        旗农牧和科技局（乡村振兴局）党组成员、旗现代农牧事业发展中心主任

副组长：菅铁军       旗农发中心 副主任 
张  鹏       旗农发中心 副主任
成  员：刘仲发       高级农艺师 

张  丽       农艺师

乌仁图娅     农艺师
马剑锋       高级农艺师 
刘二勇       高级农艺师 

杜  慧       高级农艺师

史  军       高级农艺师

高  慧       高级农艺师
袁喜丽       高级农艺师

周玉兰       高级农艺师

李德智       高级农艺师

武秀梅       高级农艺师
张  娜       农艺师

乌日格斯格勒 农艺师

阿拉腾花     农艺师

李艳霞       农艺师
刘  敏       助理农艺师

刘  宇       高级技师

技术小组办公室设在现代农牧事业发展中心，办公室主任由朱贵琦兼任，负责项目的具体实施工作。   

附件3
2026年乌拉特中旗粮油规模种植

主体单产提升项目遴选公告模板

根据《2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》要求，现将项目主体遴选有关事项公告如下： 

一、申报对象 

从事从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，可包括开展统一生产管理的村集体经济组织。
申报条件

1.作物与规模：支持玉米、向日葵，奖补主体数量占比分别为90%、10%。种植面积要求：种植大户、家庭农场≥300亩以上，农民合作社、村集体经济组织≥1000亩以上。在标准水分下，玉米亩产须达1000公斤以上，向日葵亩产须达300公斤以上。种植面积不含为其他主体和农户提供的托管社会化服务面积。
2.需应用方案规定的关键技术、围绕精准调控的田间装备、优良品种及因地制宜推广有机肥部分替代化肥等提升土壤肥力措施，并设定明确单产提升目标。

3.项目主体不得与承担粮油等重点作物绿色高产高效行动项目任务的主体重复。同等条件下优先奖励未享受过粮油规模种植主体单产提升奖补的主体。

三、申报材料 

1.《乌拉特中旗2026年粮油规模种植主体单产提升项目申报表》，需填写作物种类、面积、技术路径、目标单产等信息。

2.主体身份证明（营业执照/身份证）、种植地块证明（自有耕地需提供土地承包经营权证，流转土地全部提供备案后的国家示范文本合同，即《农村土地经营权出租合同》）。

3.财务管理规范证明（专业合作社、村集体经济组织需提供）。

四、申报流程

1.自主申报：符合条件的主体于[申报截止日期]前向各旗县区农牧局提交纸质版申报材料（一式两份），同时报送电子版至指定邮箱。 

2.审核公示：旗县区农牧局组织专家审核材料，确定初选名单后在政府网站公示5个工作日，无异议后报市农牧局备案。

五、联系方式

旗现代农牧事业发展中心联系人：张丽，电话：15804788442地址：乌拉特中旗农牧和科技局（乡村振兴局）3007

附件：乌拉特中旗2026年粮油规模种植主体单产提升项目申报表

乌拉特中旗农牧和科技局（乡村振兴局）

2026年×月×日
乌拉特中旗2026年粮油规模种植主体单产提升项目
申

报

表

申报旗县：
申报单位名称：

申报人：

申报日期：
申报主体基本情况表

	申报单位名称
	

	所属类型
	1.专业合作社 2.村集体经济组织 

3.家庭农牧场 4.种植大户 （对应选项打钩）

	详细通讯地址
	

	社会信用代码/身份证
	

	理事长（法人）
	
	联系电话
	

	申请奖补作物及品种
	

	申请奖补面积（亩）
	

	关键技术路径
	

	田间装备（建设节水灌溉、水肥一体化、水肥精准调控、病虫害绿色防控等田间地上装置装备等情况）
	

	目标单产（公斤）
	

	财务管理是否规范（专业合作社、村集体经济组织填写）
	成员出资记录、成员交易记录

会计账簿、配备会计、建成员账户

年度报告、盈余分配方案、按月纳税申报
	1.是  2.否（对应选项打钩）

	种植主体

申报意见
	本合作社对以上内容的真实性和准确性负责，特此申请。

法人代表签字：　　　　　     （公章）    
               年　月　日     

	乡镇（苏木）

审核意见
	农牧部门审核员签字：        

                    （公章）

                               年　月　日

	旗县区农牧部门审核意见
	农牧部门审核员签字：        

                    （公章）

                               年　月　日


附件4
乌拉特中旗2026年粮油规模种植主体单产提升项目主体综合评审打分表

申报主体名称：_______________________________    申报作物： _______________
	评审指标
	权重
	评分标准
	满分
	得分

	1. 种植规模
	30%
	
	100
	

	1.1 申报面积达标
	
	达到申报规模最低要求得基础分40分
	40
	

	1.2 面积规模梯度
	
	种植大户/家庭农场：

300-500亩加20分；500-800亩加30分；800亩以上加40分；

合作社/村集体经济组织：1000-2000亩加20分；2000-5000亩加30分；5000亩以上加40分
	40
	

	1.3 连片种植
	
	集中连片种植加20分；非连片种植酌情扣分
	20
	

	2. 单产水平
	30%
	
	100
	

	2.1 基础单产
	
	申报目标单产达到全旗平均单产水平得30分
	30
	

	2.2 单产增幅
	
	较全旗同类作物平均单产：增产20%-25%加30分；增产25%-30%加40分；增产30%以上加50分
	50
	

	2.3 目标单产合理性
	
	目标单产设定科学合理、有依据得20分
	20
	

	3. 技术应用
	25%
	
	100
	

	3.1 品种选择
	
	选用自治区审定或引种备案的优质高产品种（提供品种审定编号）得20分
	20
	

	3.2 关键技术措施
	
	针对申报作物落实市级方案规定的关键措施，每落实一项加10分，满分40分
	40
	

	3.3 技术模式先进性
	
	应用集成推广的高产高效栽培技术模式得20分
	20
	

	3.4 田间装备配套
	
	建设节水灌溉、水肥一体化、水肥精准调控、病虫害绿色防控等田间装置装备，每项加5分，满分20分
	20
	

	4. 生产管理
	15%
	
	100
	

	4.1 生产档案管理
	
	建有完整生产档案得20分；生产记录完整规范可追溯得20分
	40
	

	4.2 规范用药用肥
	
	严格执行农药安全使用规范，建立用药用肥台账得15分
	15
	

	4.3 土地经营稳定性
	
	自有耕地提供土地承包经营权证得10分；流转土地提供备案合同得10分（二者可叠加）
	20
	

	4.4 财务管理规范
	
	专业合作社/村集体经济组织：有会计账簿和年度报告得15分；

种植大户/家庭农场：有资金往来记录得10分
	15
	

	4.5 示范带动作用
	
	具备技术培训、观摩展示条件，能够开展示范带动得10分
	10
	


评审人员：_________________________________________________ 
评审日期：__________________________________________________
附件5
2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体

单产提升项目遴选结果公示模板

根据《2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》及相关要求，经主体申报、资格审核等程序，现将遴选结果公示如下：

一、拟入选主体名单

主体详细信息附表见样表（项目种植主体情况记录表），各旗县区可根据实际进行调整。
二、公示信息

1.公示期：[起始日期]-[结束日期]（共5个工作日）

2.异议反馈：公示期内，如有异议，可向旗县区农牧局书面反映（需实名并附证明材料，单位反馈需加盖公章）。

3.联系方式

地址：[XX旗县区农牧局具体地址]

电话：[联系电话] 

邮箱：[如有可填] 

三、其他说明

1.项目主体需严格落实整地播种、水肥管理等关键技术，留存影像记录并建立生产档案。

2.最终奖补资金将根据任务面积、测产结果（自测+复测）兑付，未达单产目标或存在违规行为的主体将取消资格。

乌拉特中旗农牧和科技局（乡村振兴局）

2026年×月×日
附件6
申报奖补作物生产记录表
	申请奖补作物、品种
	

	面积（亩）
	

	整地（时间）
	

	播种（时间、密度）
	

	种肥（名称、用量）
	

	是否覆膜（亩用量）
	

	灌溉方式
	

	水肥管理

	时间
	亩用水量（立方米）
	亩追肥量（公斤）
	肥料名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	病虫草害防治

	时间
	防治类别
	用药名称
	亩用药量

	
	
	
	

	
	
	
	

	收获（时间及实际产量）
	


附件7
2026年乌拉特中旗粮油规模种植

主体单产提升项目拟奖补主体及

奖补资金情况公示模板

根据《2026年乌拉特中旗粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》要求，经主体申报、测产验收及审核确认，现将拟奖补主体名单、作物类型、种植面积及奖补资金等情况公示如下：

一、拟奖补主体及资金情况 

	序号
	所属镇/乡
	种植主体
	作物种类
	种植面积

（亩）
	奖补标准

（元/亩）
	奖补金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


（注：该表可作附件）

二、公示信息
1.公示期：[具体起始日期]-[具体结束日期]（共5个工作日）。

2.异议反馈：公示期内，任何单位或个人对公示内容有异议，可通过书面形式向旗县区农牧局反映，并提供真实姓名、联系方式及佐证材料（单位反馈需加盖公章）。

3.联系方式

地址：[XX旗县区农牧局详细地址]

电话：[联系电话]

联系人：[具体姓名]

三、其他说明

1.奖补资金按照“阶梯化设置、单户封顶”原则核定，单个主体奖补金额最高不超过20万元。

2.公示无异议后，奖补资金将按程序及时拨付至主体账户。对虚报冒领、套取资金等违规行为，将依法依规严肃处理。

乌拉特中旗农牧和科技局（乡村振兴局）


2026年×月×日

