关于呈报《乌拉特中旗2026年科学施肥增效工作实施方案》的报告

市农牧局：

按照《巴彦淖尔市关于做好2026年科学施肥增效工作的通知》（巴农牧局发〔2026〕244号）文件要求，扎实推进化肥减量化行动，提升我旗科学施肥水平，促进农业绿色可持续发展，结合我旗实际，制定了《乌拉特中旗2026年科学施肥增效工作实施方案》。现将项目实施方案随文上报，请审阅。

附件：《乌拉特中旗2026年科学施肥增效工作实施方案》

乌拉特中旗农牧和科技局（乡村振兴局）

2026年6月15日
乌拉特中旗2026年科学施肥增效工作

实施方案

按照《巴彦淖尔市关于做好2026年科学施肥增效工作的通知》（巴农牧局发〔2026〕244号）要求，结合我旗农业生产实际，制定本实施方案。

一、总体要求

深入贯彻中央一号文件精神，落实自治区党委、政府“1571”战略部署，聚焦服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升，依托农技推广体系、新型经营主体和社会化服务组织，大力推广测土配方施肥技术，集成推广施肥新产品、新技术、新机具“三新”模式，持续推进科学施肥增效。

二、工作目标

2026年，乌拉特中旗作为玉米“三新”集成配套推进县，重点打造1个万亩示范片和5个千亩示范方，辐射带动10万亩以上，打造“优控全追”技术示范区2000亩以上。持续开展田间肥效试验（5个）、农户施肥情况调查（127户）等基础支撑工作。

三、重点任务

（一）“三新”集成模式推广

聚焦玉米种植，在全旗范围内选取适宜区域，建设“三新”集成示范样板区，集成推广“测土配方+适度增密+水肥一体化+氮肥后移”等技术模式。结合示范区开展看苗选肥平台工作，至少选取三种同类型肥料进行对比试验。
1.万亩示范片建设（1个）

集中连片≥1万亩，集成推广“有机肥+配方施肥/缓控释肥+种肥同播+水肥一体化+氮肥后移”技术模式，辐射带动周边5万亩以上。

2.千亩示范方建设（5个）

集中连片1000亩以上，便于技术推广和统一管理；优先选择施肥粗放、化肥用量大、地力水平较低的区域；优先选择具有水肥一体化设施的地块。集成推广“新型肥料+种肥同播+水肥一体化+营养诊断+氮肥后移”技术模式。

3.三新技术示范户建设

常态化开展土壤取样检测，通过微生物菌肥+有机无机复混肥等系列技术措施，持续改善耕地理化性状，稳步提升肥料利用率，设立27个示范户。通过建设万亩片、千亩方、示范区三大类核心示范区，带动旗域玉米大面积均衡增产。
（二）夯实测土配方施肥基础

1.取土化验。结合第三次土壤普查工作，在示范区播种前按8-10个样点混合取样，送内蒙古农业大学分析化验，动态掌握土壤肥力变化。

2.田间试验（5个）。 按照市局任务安排，在德岭山镇、乌加河镇等地布设田间试验：化肥利用率试验1个，增施有机肥试验4个。


3.农户施肥调查（127户）。以新型经营主体为主，兼顾小农户，通过“肥情监测通”小程序开展施肥情况调查监测。

（三）加快有机无机协同增效

持续推进粪肥就地就近还田，因地制宜推广商品有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥，完善玉米有机无机配施方案。

（四）强化“优控全追”技术推广

在前两年基础上，继续在乌加河镇联丰奋斗村建设“优控全追”千亩示范区（选择具备水肥一体化设施地块），严格按照施肥方案实行“少量多次施肥、精准水肥管理”，力争在施肥量小幅下降前提下产量基本稳定。肥料品种要求：氮肥采用小颗粒尿素或尿素硝铵液体肥，磷肥选用聚磷酸铵、水溶性磷酸一铵，钾肥选用易溶解的氮钾肥、硝酸钾、硫酸钾，或统一选用大量元素水溶肥。

四、实施主体推荐申报

（一）申报主体类型

种植大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体及符合条件的社会化服务组织。不得与绿色高产高效、粮油规模种植主体单产提升项目主体重叠。
（二）优先条件

1、种植规模大、集中连片程度高，

2、技术能力强，具备水肥一体化设施，

3、配合意愿高，能承诺配合田间数据记录、参与技术培训等工作，

4、无不良信用记录。

（三）推荐审核程序

村级推荐：由村委会根据申报条件，对辖区内符合条件的主体进行初审推荐，

乡镇审核：苏木镇人民政府对村级推荐主体进行审核，重点审核种植规模、连片条件、技术能力等，出具审核意见并加盖公章，

旗级审定：旗现代农牧事业发展中心组织专家对乡镇推荐主体进行评审，确定最终实施主体名单。

（四）申报材料要求

1、乌拉特中旗2026年科学施肥增效项目示范片实施主体申报表

2、土地经营权证明或土地流转合同（复印件）

3、主体资质证明（营业执照、身份证等复印件）

4、种植基地位置图及面积说明

5、承诺书（承诺配合项目实施）

四、资金概算

科学施肥增效项目总投资99万元，具体资金使用计划如下：

2026年科学施肥增效项目资金预算表

	资金来源（万元）
	合计
	中央财政拨款
	其他资金

	
	99
	99
	

	支出科目
	支出明细
	金额(万元)

	1.专用材料费
	有机肥、新型肥、根瘤菌剂等。
	93.5

	2.劳务费
	试验示范雇工
	0.93

	3.委托业务费
	试验土样、植株化验、绩效评价、项目审计等
	1.87

	4.培训费
	技术宣传培训期间发生的专家培训费、印刷费等
	0.5

	5.其他商品和服务支出
	项目试验示范标牌制作安装等
	0.2

	6.其他交通费用
	下乡技术指导、宣传培训及施肥情况调查的租车费
	2

	合计
	
	99


五、实施进度安排

2026年6月制定实施方案，开展示范片选址和主体遴选；

2026年7月-8月，落实示范区建设，开展技术培训；

2026年4月-11月，田间观测记载、考种测产、数据汇总分析；

2026年11月30日前，上报“优控全追”试验示范总结和基础信息调查表；

2026年12月5日前，提交施肥情况专题报告、项目年度总结和绩效自评报告。

六、保障措施

（一）加强组织领导

成立由旗农科局局长担任组长的科学施肥增效项目领导小组，全面统筹协调项目的实施工作。同时，成立由农发中心主任担任组长的技术小组，具体负责方案的制定、技术指导以及验收总结等相关工作。
1、项目领导小组

组  长：乌日格希拉图（旗农牧和科技局（乡村振兴局）局长）

副组长：朱贵琦（旗农牧和科技局（乡村振兴局）党组成员、现代农牧事业发展中心主任）
成  员：菅铁军（旗现代农牧事业发展中心主任）

张  鹏（旗现代农牧事业发展中心副主任）
武  敏（旗农业综合股股长）
        各乡镇（办事处）分管领导
2、项目技术小组

组  长：朱贵琦（旗农牧和科技局（乡村振兴局）党组成员、现代农牧事业发展中心主任）

成  员：刘仲发 张丽 乌仁图娅 武秀梅 阿拉腾花 高慧 袁喜丽 乌日格斯格勒 
办公室地点设在旗现代农牧事业发展中心。办公室主要职责：组织编制《2026年乌拉特中旗科学施肥增效项目实施方案》，负责项目组织、进度安排、监督检查、验收管理、项目总结等工作。

（二）规范资金使用

项目资金主要用于测土配方施肥基础工作、“三新”示范区建设、智能精准施肥应用场景打造、取土化验、试验监测、营养诊断、数据分析应用、宣传培训、肥料质量抽检等相关工作。可对“三新”集成模式推广所需的肥料（须取得肥料登记证或备案号）、智能精准施肥作业等进行适当补贴，不得用于购置农业机械。

（三）加强数据管理

及时采集填报农户施肥调查、项目调度等数据，落实数据初审责任，避免逻辑错误。严格落实国家信息安全有关要求，不得擅自将数据提供给其他单位或个人。数据一经上报不得随意变更。

（四）强化项目管理

专人负责项目进展调度，旗现代农牧事业发展中心主任为数据质量第一责任人。严格落实“一月一调度”制度，及时掌握项目进展。项目区可结合实际树立标牌，厉行节约、旧物利用、尺寸适中、实用为主。

附件：1.乌拉特中旗2026年科学施肥增效项目示范片实施主体申报表

2.肥情监测通二维码、NE推荐施肥专家系统二维码
3.2026年“优控全追”施肥技术集成与示范工作方案

4.“优控全追”示范区基础信息调查表
5.2026 年内蒙古（作物名）优控全追技术集成示范区（标牌参考样式）

乌拉特中旗农牧和科技局（乡村振兴局）

2026年6月15日
附件1

乌拉特中旗2026年科学施肥增效项目示范片实施主体申报表

	申报主体情况
	主体名称
	
	联系电话
	

	
	作物品种
	
	种植面积
	

	
	实施地点
	
	主体类型
	□种植大户 

□家庭农场

□合作社 

□分散农户联合

	
	申报示范类型
	□万亩示范片 □千亩示范方

	申报主体

意见
	本人/本单位承诺：1. 积极配合项目实施，按要求记录田间数据、参与技术培训；2. 严格落实科学施肥技术，确保示范片规范运行。
承诺人签字（手印或盖章）：

日 期：

	村级审核意见
	（盖章）
审核人：                 日 期： 

	乡镇审核意见
	（盖章）
审核人：                 日 期： 

	旗农发中心意见
	（盖章）
审核人：                 日 期： 


附件2

肥情监测通二维码
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微信扫一扫，使用小程序

NE推荐施肥专家系统二维码
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附件3
2026年乌拉特中旗“优控全追”施肥技术

集成与示范工作方案

为持续做好“优控全追”技术推广应用，进一步提升技术覆盖率，因地制宜集成适宜的配套技术模式，2026年继续开展玉米“优控全追”技术示范。结合乌拉特中旗农业生产实际，制定本工作方案。

一、建设目标

在乌加河镇联丰奋斗村建设一个“优控全追”千亩示范区。

二、建设内容

1、示地点与规模

在乌加河镇联丰奋斗村集中连片建设2000亩核心示范区。播种前进行取土（8—10个样点混合样），土样邮寄至内蒙古农业大学分析化验，各地与内蒙古农业大学技术支撑团队保持沟通，共同确定最终施肥方案，示范区需严格按照施肥方案进行灌溉施肥。

“优控全追”试验区和示范区肥料品种，氮肥采用小颗粒尿素或尿素硝铵液体肥，磷肥选用聚磷酸铵、水溶性磷酸一铵，钾肥选用易溶解的氮钾肥、硝酸钾、硫酸钾，或统一选用大量元素水溶肥进行养分调配。

施肥方案
化肥优控全追（无底肥）技术施肥方案
	生育时期
	计划施肥

	播种后48 h内
	根据墒情滴水出苗+七水硫酸锌1.5 kg/亩

	3叶期
	尿素3.1 kg/亩，水溶性磷酸一铵3.0 kg/亩

	拔节期
	七水硫酸锌1.5 -3.0 kg/亩（根据出苗后叶片缺锌程度调控用量）

	小喇叭口期
	尿素4.8 kg/亩，水溶性磷酸一铵2.0 kg/亩，硝酸钾2.0 kg/亩

	大喇叭口期
	尿素9.6 kg/亩，水溶性磷酸一铵4.9 kg/亩，硝酸钾3.0 kg/亩

	抽雄期
	尿素7.3 kg/亩，硝酸钾2.0 kg/亩

	吐丝期
	尿素3.5 kg/亩，硝酸钾1.5 kg/亩

	灌浆期
	尿素3.5 kg/亩，硝酸钾1.5 kg/亩

	乳熟期（前期）
	尿素2.0 kg/亩

	合计
	七水硫酸锌3.0-4.5 kg/亩，尿素（46-0-0）33.7 kg/亩，水溶性磷酸一铵（12-61-0）9.8 kg/亩，硝酸钾（13-0-46）10.1 kg/亩


三、建设要求

一是加强组织保障。按照园区化建设思路，将“优控全追”试验示范纳入旗级园区建设，重点依托科学施肥增效项目，结合玉米单产提升工程、绿色高产高效等项目，落实资金保障。

二是做好田间观测记载。在播种前按要求取土邮寄到内蒙古农业大学，在作物生长期及时记录生物性状（株高、穗长、穗粒数、百粒重等），收获完成后及时考种测产，记录产量数据，完成试验报告。

三是加强技术合作。在示范区施肥方案确定、营养诊断施肥、技术咨询等方面加强与内蒙古农业大学的合作，主动寻求技术指导，实现科研与推广协同推进技术落地。

四是加强宣传培训。依托国家科学施肥增效和相关项目树立统一的项目区标牌，标牌要厉行节约，实用为主（样式见附件5），重点对基层农技人员及种植大户开展技术培训。利用广播、电视、报纸等新闻媒体以及科技下乡活动等，广泛开展宣传活动，鼓励通过制作短视频等形式扩大宣传，为技术大面积推广提供支撑。

附件4
“优控全追”示范区基础信息记录表

	序号
	示范地点
	面积（亩）
	作物
	品种
	常规产量（kg/亩）
	常规施肥量（kg/亩）
	处理产量（kg/亩）
	处理施肥量（kg/亩）

	
	
	
	
	
	
	N
	P2O5
	K2O
	
	N
	P2O5
	K2O

	示例
	XX县XX镇XX村
	2000
	玉米
	先玉335
	850
	20
	5
	3
	1000
	15
	5
	2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
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2026 年内蒙古（作物名）优控全追技术集成示范区（标牌参考样式）
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XX 市（县、区）“优控全追”技术集成示范区

	[image: image6.png]


基 本 情 况 ：所处位置，种植面积，作物品种，常规施肥水平等技 术 要 点：肥料品种，追肥次数，追肥时期，追肥量，
灌溉次数和灌水量；试验处理或示范内容。预 期 目 标：1.较常规施肥减肥多少；
2.较常规施肥增产多少：
	优控全追技术示范区实施区域
（具体实施区域以不同颜色做明确标注）


	3.          （其他亮点与创新）。
	内蒙古自治区农牧厅
内蒙古自治区农牧业技术推广中心
XX 县农牧局
XX 县农牧业技术推广中心
20  年  月

	领 导 小 组：
组长：县农牧局主要负责人
成员： ×××× ××××
	专家指导组：
组长： ××××
成员： ×××× ××××
	


注：1.各地结合实际确定是否设立标牌，应严格落实厉行节俭相关规定，鼓励使用旧标牌。
2.标牌尺寸、底色、背景图案、字体大小由各地自行确定，标牌样式仅供参考。
3.领导小组建议以当地人员为主；专家指导组成员建议包含自治区、盟市和旗县三级

彩 色 示 意图， 长 略小于整个 标牌长的三 分之一， 高 略小于整个 标牌高的二 分之一； 承 担试验任务 的，应标明 各处理





字体：黑体





字体：楷体





字体：黑体








