
2026年乌拉特中旗玉米绿色高产高效行动实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于粮食安全重要指示批示精神，落实中央、自治区、巴彦淖尔市农村工作会议部署与新一轮千亿斤粮食产能提升行动要求，紧扣全市主要粮油作物大面积单产提升行动和全域玉米吨粮田建设重点工作，按照《2026 年巴彦淖尔市绿色高产高效行动项目实施方案》部署要求，结合我旗实际，制定本方案。

一、总体要求

以农业新质生产力为引领，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中央、自治区、市农村工作会议精神，落实 “主要粮油作物大面积单产提升建设年” 部署要求，以提升玉米等主要粮油作物大面积单产为主线，坚持分区域施策、全环节提升，推动良田、良种、良机、良法深度融合集成，以 “主导品种 + 主推技术 + 主力机型” 协同推广为技术路径，聚焦玉米核心产区，分要素、分环节落实耕种管收全过程配套技术，构建 “万亩片引领、千亩方攻关、百亩田突破” 的梯次推进格局，辐射带动全旗粮食单产稳步提升、品质持续优化，全力完成市级下达的玉米节水增粮与绿色高产高效建设任务。

二、建设内容
1.节水增效目标：项目区粮油作物水分生产力提高 10% 以上，全面推广水肥一体化精准灌溉技术，实现节水、节肥、增效协同推进。

2.示范带动目标：打造1个万亩示范片、10个千亩示范方、14个百亩示范田，辐射带动全旗5万亩以上玉米产区实现绿色高产高效生产。

三、技术路径

立足我旗资源禀赋与玉米生产特点，聚焦单产提升核心目标，重点推广玉米密植精准调控高产、无膜浅埋滴灌水肥一体化等栽培技术，配套选用耐密优质高产宜机收品种、增施有机肥、合理增密、导航精量点播、水肥精准调控、节水灌溉、一喷多促、病虫绿色防控、籽粒直收等技术措施，循序渐进增加密度，种植密度普遍提高到5000-6000株/亩，适宜地区提高到6000株/亩以上。

节水方面，重点推广膜下滴灌、引黄直滤滴灌等水肥一体化精准灌溉施肥技术，鼓励示范小流量滴灌等先进模式。

四、示范主体安排

结合“吨粮田”建设、粮油等主要作物大面积单产提升重点工作及产业发展实际，根据《关于推荐玉米吨粮田产能提升高产攻关田各级示范片的通知》中各乡镇推荐上报的主体，经苏木镇审核、旗级确认，最终确定以下示范主体：

（一）万亩片（1个）

	序号
	示范片类型
	地点
	示范主体

	
	
	
	联系人

	1
	万亩片
	乌加河镇联丰奋斗村联丰三组
	赵乐


（二）千亩方（10个）

	序号
	示范片类型
	地点
	示范主体

	
	
	
	联系人

	1
	千亩片
	乌加河镇宏丰村东风组
	赵雄

	2
	
	德岭山镇胜利村
	王宏兵

	3
	
	乌加河镇宏伟村宏伟一组
	秦曙光

	4
	
	乌加河镇双荣村繁荣二组
	李忠厚

	5
	
	乌加河镇兴永胜村南汪洋河头
	高东

	6
	
	德岭山镇兴丰村大后三组
	李志林

	7
	
	德岭山镇红旗三组
	崔云龙

	8
	
	德岭山镇苏独仑嘎查
	金伟龙

	9
	
	呼鲁斯太苏木哈拉图嘎查
	李建军

	10
	
	乌加河镇联丰奋斗村奋斗四组
	崔永强


（三）百亩田（14个）

	序号
	示范片类型
	地点
	示范主体

	
	
	
	联系人

	1
	百亩片
	乌加河镇联丰奋斗村奋斗八组
	权怀龙

	2
	
	乌加河镇宏伟村五星三组
	付荣 

	3
	
	乌加河镇宏伟村宏伟六组
	梁杰

	4
	
	乌加河镇红光胜利村胜利组
	梁建忠

	5
	
	乌加河镇红光胜利村红光五组
	燕凤山

	6
	
	乌加河镇联丰奋斗村联丰一组
	李威

	7
	
	德岭山镇红旗村一组
	高瑞雪

	8
	
	德岭山镇红旗村一组
	王雪峰

	9
	
	德岭山镇大圣村移民组
	梁占

	10
	
	德岭山镇苏独仑嘎查
	尚锁如

	11
	
	德岭山镇大圣村大圣组
	罗增军

	12
	
	德岭山镇乌镇村
	苗东旭

	13
	
	德岭山镇四义堂
	王永光

	14
	
	德岭山镇四义堂三组
	张志海


资金预算

绿色高产高效行动项目总投资413万元，具体资金使用计划如下：

乌拉特中旗绿色高产高效行动项目资金使用预算表

	支出科目
	支出明细
	金额

(万元)

	1.专用材料费
	有机无机复混肥、稳定性尿素、有机肥、中微量元素、水溶肥等新型肥料，小流量滴灌带，化控剂。
	384

	2.劳务费
	试验示范雇工
	0.9

	3.委托业务费
	绩效评价、项目审计、测产验收
	6.6

	4.租赁费
	试验租地费
	1

	5.技术推广服务费
	中国农科院技术服务费
	15

	6.其他商品和服务支出
	项目试验示范标牌制作安装等
	0.5

	7.其他交通费用
	汽车租赁费
	5

	合计
	
	413


六、保障措施

（一）强化组织领导，压实工作责任。成立由旗政府分管领导任组长，旗农科局局长任副组长，相关股室、旗现代农牧事业发展中心负责人为成员的乌拉特中旗绿色高产高效行动工作组，统筹推进项目实施、技术指导、监督管理等各项工作；各相关苏木镇落实属地责任，明确分管领导与具体负责人，做好辖区内示范片建设的协调推进、地块落实、主体管理等工作，确保各项任务落地见效。

（二）强化技术服务，提升指导质效。按照“一县一团队、一乡一专家”思路，配齐技术团队，组织科研院所、农技部门等成立专家团，进乡村、包农户、联主体，实施从种到收全程技术指导。继续与中国农科院作物科学研究所李少昆团队开展技术服务合作，根据农时季节，精准开展线上线下技术培训、现场观摩、实操教学等活动，确保关键技术落实到位。

（三）强化资金监管，规范使用管理。严格落实中央、自治区、市项目资金管理相关规定，建立专门资金台账，严格规范资金支出范围，资金主要用于优良品种、绿色高效农资采购、技术培训、专业服务、测产验收、观摩交流等方面；坚决杜绝重复补贴、“垒大户” 等问题，确保资金专款专用、高效使用；定期开展资金使用自检自查，主动接受上级部门监督检查，确保资金使用合规合法。

（四）规范项目管理，推动任务落实。建立项目常态化调度机制，定期对各示范片建设进度、技术落实情况进行调度督导，及时发现问题、整改问题。按照项目管理要求做好项目进展调度，及时登录农业农村部转移支付管理平台填报相关数据。

（五）做好总结验收，营造示范氛围。严格执行农业农村部《粮食测产“五严格十不准”》相关规定，规范开展测产验收工作，实现项目区测产全覆盖，客观总结实施成效，系统提炼典型模式与经验做法。扎实开展宣传培训月系列活动，丰富宣传载体、拓宽宣传渠道，组织田间现场观摩、政策解读宣讲、技术实操教学；采取农户田间实操体验、种植大户现身说法、技术能手经验分享等通俗易懂的形式，推广先进种植理念与实用技术。加强高产典型内部交流学习，规范对外宣传报道口径，坚决杜绝浮夸、虚假宣传。11月20日前，形成总结报告报市农牧局种植业科，抄送市农发中心土壤与节水科。

附件：1.乌拉特中旗玉米绿色高产高效创建行动领导小组
2.乌拉特中旗玉米绿色高产高效创建行动技术指导小组

乌拉特中旗农牧和科技局（乡村振兴局）

2026年6月27日

附件1：

乌拉特中旗玉米绿色高产高效行动领导小组

组  长：乌日格希拉图 旗农牧和科技局（乡村振兴局）                     局长

王  诠   旗财政局局长

副组长：朱贵琦  旗农牧和科技局（乡村振兴局） 党组                 成员  旗现代农牧事业发展中心主任
成  员：菅铁军  旗现代农牧事业发展中心副主任
张  鹏  旗现代农牧事业发展中心副主任
李玉梅  旗财政局农财股股长

武  敏  旗农牧和科技局（乡村振兴局）农业综合股股长

贾贵隆  旗农牧和科技局（乡村振兴局）财务股股长

刘宗益  旗农牧业机械化服务中心主任

乌仁高娃 德岭山镇镇长

李  锟  乌加河镇镇长

呼斯楞  呼勒斯太苏木苏木达

附件2：

乌拉特中旗玉米绿色高产高效行动技术指导小组

组    长：朱贵琦 旗现代农牧事业发展中心主任
副 组 长：菅铁军 旗现代农牧事业发展中心副主任
张  鹏 旗现代农牧事业发展中心副主任
成    员：刘仲发 高级农艺师

张  丽 农艺师 
乌仁图娅 农艺师 
马剑锋 推广研究员 
刘二勇 推广研究员 
杜  慧 推广研究员 

史  军 高级农艺师 

袁喜丽 高级农艺师 

高  慧 高级农艺师
周玉兰 高级农艺师 
李德智 高级农艺师 

武秀梅 推广研究员 
张  娜 农艺师 
乌日格斯格勒 农艺师 
阿拉腾花 农艺师

李艳霞 农艺师
刘  宇 高级技师

